## 令和５年度
[29 empty] | 基金シート番号 | [6 empty] | 20-2
令和５年度基金シート | [33 empty] | （経済産業省）
基金の名称 |  |  | 廃炉・汚染水対策基金 （平成２７年度補正予算に係るもの） | [16 empty] | 担当部局 | [5 empty] | 資源エネルギー庁
基金事業の名称 |  |  | 廃炉・汚染水対策事業 | [16 empty] | 担当課室 | [5 empty] | 原子力発電所事故収束対応室
基金の造成法人等の名称 |  |  | 公益財団法人原子力安全研究協会 | [16 empty] | 作成責任者 | [5 empty] | 室長 山口 雄三
根拠法令 （具体的な条項も記載） |  |  | - | [16 empty] | 共管府省庁名・ 基金シート番号 | [5 empty] | -
関係する計画・ 通知等 |  |  | 東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ（令和元年12月27日 廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議決定） 原子力災害からの福島復興の加速のための基本方針（平成28年12月20日閣議決定）
事業の目的 |  |  | 福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策を進めていく上で、技術的に難易度が高く、国が前面に立って取り組む必要のある研究開発を支援することにより、対策を円滑に進めることを目的とする。
現状・課題 （5行程度以内） |  |  | 【汚染水対策】達成状況・実績：汚染水発生量は、２０２２年度の平均で９０㎥/日に低減。 【使用済み燃料取り出し】達成状況・実績：２０１９年４月から３号機の使用済み燃料取り出しを開始。２０２１年２月に取り出し完了。４号機も取り出し完了済み。 【燃料デブリ取り出し】達成状況・実績：２０１８年度に実施した内部調査の結果等を踏まえ、燃料デブリを取り出す最初の号機（２号機）とその取り出し方法（ロボットアームを使って取り出す方法）を決定。２０２２年２月より原子炉実寸大の模擬施設にてロボットアームの試験・操作訓練を実施中。 【廃棄物対策】達成状況・実績： 屋外一時保管を解消するために、令和4年5月に増設雑固体廃棄物焼却設備が運用開始。
事業概要 （5行程度以内） |  |  | (1) |  | 取崩し型 |  |  |  |  | 回転型 |  |  |  |  | 保有型 | [5 empty] | 運用型 | [5 empty] | その他
|  |  | (2) |  | 貸付 |  |  | 債務保証 |  |  |  | 利子助成・補給 | [6 empty] | 補助 |  |  |  | 補てん |  |  |  |  | 出資 |  |  |  | 調査等 |  |  |  | その他
福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策については、「東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」（令和元年１２月２７日 廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議決定）に基づき、着実に取組を進めているところ。廃炉・汚染水対策が進捗していく中で、想定し得ない技術的課題に対応するため、国からの補助により基金を造成し、当該基金を活用して、研究開発を支援する。（補助率：国→基金設置法人 定額(１０／１０)、 基金設置法人→民間事業者等 定額（１０／１０）・１／２以下）
事業概要URL |  |  | https://www.nsra.or.jp/safe/hairokikin/02H27hairo-osensuigaiyou.pdf
基金事業の これまでの取組とその成果 |  |  | 本事業の研究成果等を通じて、例えば、 ・汚染水発生量が対策前の約４分の１に減少 ・３、４号機において使用済燃料の取り出しを完了 など福島第一原発の廃炉が進展した。
基金方式の 必要性 |  |  | 基金事業の類型 （該当するものを選択） | [6 empty] | ①不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業 | [15 empty] | 左記に該当する理由（④の場合、基金によらざるを得ない理由）
[10 empty] | ②資金の回収を見込んで貸付等を行う事業 | [15 empty] | 本事業は世界的に前例のない取組であり技術的難易度の高い福島第一原発の廃炉・汚染水・処理水対策を進めていくために必要な技術開発を支援するものであるところ、廃炉作業や、その中で実施している各種現場の調査等の進展や状況により、新たに判明した状況に応じてステップバイステップで取り組みを進めていく必要がある中で、それらの進展・状況に応じて臨機応変に必要な技術を特定し、その開発に着手する必要があるため、基金による措置が必要。
③事業の進捗が他の事業の進捗に依存するもの
④その他
|  |  | 法律に根拠を有する 場合、該当条項 | [5 empty] | -
基金の造成の 経緯① |  |  | 基金造成年度 | [5 empty] | 平成27年度 | [6 empty] | 当初・補正・予備費等 | [7 empty] | 補正（第１号） | [6 empty] | 国費額 （単位:百万円） | [5 empty] | 14580
[16 empty] | 会計区分 | [7 empty] | 一般会計
|  |  | 資金交付の形態 | [5 empty] | 直接交付 | [6 empty] | 原資となった資金の名称 （歳出予算項・目） | [7 empty] | (項)技術革新促進・環境整備費 (目)産業技術実用化開発事業費補助金 | [6 empty] | 補助金適正化法 適用の有無 | [5 empty] | 有
関連する レビューシート |  |  | 作成年度 |  |  | 平成28年度 |  |  |  |  | 事業名 |  |  |  |  | 廃炉・汚染水・処理水対策事業 | [14 empty] | 事業番号 | [5 empty] | 23
国庫返納の経緯① |  |  | 年度 | [5 empty] | 平成30年度 | [21 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 872.8025
|  |  | 理由 | [5 empty] | 公募終了につき、不用額が発生したため。
国庫返納の経緯① |  |  | 年度 | [5 empty] | 令和元年度 | [21 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 1958.5399
|  |  | 理由 | [5 empty] | 事業の進捗で、事業の額の確定等で不用額が発生したため。
国庫返納の経緯① |  |  | 年度 | [5 empty] | 令和2年度 | [21 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 3.5422
|  |  | 理由 | [5 empty] | 事業の進捗で、事業の額の確定等で不用額が発生したため。
国庫返納の経緯① |  |  | 年度 | [5 empty] | 令和3年度 | [21 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 22.7507
|  |  | 理由 | [5 empty] | 事業の進捗で、事業の額の確定等で不用額が発生したため。
国庫返納の経緯① |  |  | 年度 | [5 empty] | 令和4年度 | [21 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 0.70292
|  |  | 理由 | [5 empty] | 事業の進捗で、事業の額の確定等で不用額が発生したため。
国庫返納の経緯② |  |  | 年度 | [5 empty] | 令和5年度 | [21 empty] | 国庫返納額 （単位:百万円） | [5 empty] | 0.55335
|  |  | 理由 | [5 empty] | 事業の進捗で、事業の額の確定等で不用額が発生したため。
終了予定時期 |  |  | 【基金事業の終了予定時期】
基金の解散は令和６年度末予定。
【基金事業の終了予定時期を設定していない理由】
＜終期を設定していない理由を選択＞
-
【基金事業の新規申請受付終了時期】
平成２９年度（平成２９年１２月終了）
【基金事業の新規申請受付終了時期を設定していない理由】
-
補助金適正化法施行令第４条第２項各号で定める事項 |  |  | https://dccc-program.jp/files/20230224koufuyoukou.pdf
活動内容① （アクティビティ） |  |  | 福島第一原子力発電所の廃止措置を進めていく上で、技術的に難易度が高く、国が前面に立って取り組む必要のある研究開発等を支援することで、中長期ロードマップに基づく廃炉・汚染水対策の取組を安全かつ着実に進める。
↓
活動目標及び 活動実績① （アウトプット） |  |  | 活動目標 | [6 empty] | 活動指標 | [10 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 5年度 活動見込 |  |  |  | 6年度 活動見込
|  |  | 福島第一原発の廃炉に必要な研究開発を行う。 | [6 empty] | 研究開発の交付決定数 | [7 empty] | 活動実績 |  |  | 回 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
[18 empty] | 当初見込み |  |  | 回 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | -
↓ |  | 成果目標①-1の設定理由 （アウトプットからのつながり） | 活動実績により確認した廃炉・汚染水・処理水対策の進捗を踏まえ、中長期ロードマップで具体化している各対策のマイルストーン（短期的なもの）に対しての達成状況を短期的な成果目標として設定。
成果目標及び 成果実績①-1 （短期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [10 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標年度
[40 empty] | 7 | 年度
|  |  | 【汚染水対策】 目標：２０２５年内に汚染水発生量を１００ｍ³／日程度に抑制。 【使用済み燃料取り出し】 目標：２０３１年内に１～６号機の使用済燃料取り出し完了 【燃料デブリ取り出し】 目標：２０２３年度後半を目途に試験的取り出しに着手。その後、段階的に取り出し規模の拡大を進める。 【廃棄物対策】 目標：２０２８年度内にガレキ等の屋外一時保管解消※※ ※水処理二次廃棄物及び再利用・再使用対象を除く 水処理二次廃棄物については、並行して保管施設を設置し、屋外での一時保管を可能な限り解消する。 | [6 empty] | 成果目標のうち、 汚染水対策の成果（年度ごとの一日あたりの平均汚染水発生量） | [7 empty] | 成果実績 |  |  | ㎥/日 |  |  |  | 140 |  |  |  | 130 |  |  |  | 90 |  |  | -
[18 empty] | 目標値 |  |  | ㎥/日 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100
[18 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | 71.4286 |  |  |  | 76.9231 |  |  |  | - |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績 |  |  | 【汚染水対策】達成状況・実績：汚染水発生量は、２０２２年度の平均で９０㎥/日に低減（2022年度は平年より降雨量が少なかったため目標達成状況を判断することは困難。目標を達成しているかは令和５年度以降に判断）。 【使用済み燃料取り出し】達成状況・実績：２０１９年４月から３号機の使用済み燃料取り出しを開始。２０２１年２月に取り出し完了。４号機も取り出し完了済み。 【燃料デブリ取り出し】達成状況・実績：２０１８年度に実施した内部調査の結果等を踏まえ、燃料デブリを取り出す最初の号機（２号機）とその取り出し方法（ロボットアームを使って取り出す方法）を決定。２０２２年２月より原子炉実寸大の模擬施設にてロボットアームの試験・操作訓練を実施中。 【廃棄物対策】達成状況・実績： 屋外一時保管を解消するために、令和4年5月に増設雑固体廃棄物焼却設備が運用開始。
↓ |  | 成果目標①-2の設定理由 （短期アウトカムからのつながり） | 活動実績により確認した廃炉・汚染水・処理水対策の進捗を踏まえ、中長期ロードマップで具体化している各対策のマイルストーン（長期的なもの）に対しての達成状況を短期的な成果目標として設定。
成果目標及び 成果実績①-2 （中期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [10 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標年度
年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  |  | ％
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績
↓ |  | 成果目標①-3の設定理由 （長期アウトカムへのつながり）
成果目標及び 成果実績①-3 （長期アウトカム） |  |  | 成果目標 | [6 empty] | 定量的な成果指標 | [10 empty] | 単位 |  |  |  | 令和2年度 |  |  |  | 令和3年度 |  |  |  | 令和4年度 |  |  | 目標最終年度
[40 empty] | 13 | 年度
|  |  | 【汚染水対策】 目標：２０２５年内に汚染水発生量を１００ｍ³／日程度に抑制。 【使用済み燃料取り出し】 目標：２０３１年内に１～６号機の使用済燃料取り出し完了 【燃料デブリ取り出し】 目標：２０２３年度後半を目途に試験的取り出しに着手。その後、段階的に取り出し規模の拡大を進める。 【廃棄物対策】 目標：２０２８年度内にガレキ等の屋外一時保管解消※※ ※水処理二次廃棄物及び再利用・再使用対象を除く 水処理二次廃棄物については、並行して保管施設を設置し、屋外での一時保管を可能な限り解消する。 | [6 empty] | 使用済み燃料プールから取り出した燃料数（体） | [7 empty] | 成果実績 |  |  | 体 |  |  |  | 1921 |  |  |  | 1921 |  |  |  | 1965 |  |  | -
[18 empty] | 目標値 |  |  | 体 |  |  |  | 6354 |  |  |  | 6354 |  |  |  | 6354 |  |  | 6354
[18 empty] | 達成度 |  |  | ％ |  |  |  | 30.2329 |  |  |  | 30.2329 |  |  |  | 30.9254 |  |  | -
成果実績及び 目標値の根拠 として用いた 統計・データ名 (出典)/定性的なアウトカムに関する成果実績 |  |  | 【汚染水対策】達成状況・実績：汚染水発生量は、２０２２年度の平均で９０㎥/日に低減。 【使用済み燃料取り出し】達成状況・実績：２０１９年４月から３号機の使用済み燃料取り出しを開始。２０２１年２月に取り出し完了。４号機も取り出し完了済み。 【燃料デブリ取り出し】達成状況・実績：２０１８年度に実施した内部調査の結果等を踏まえ、燃料デブリを取り出す最初の号機（２号機）とその取り出し方法（ロボットアームを使って取り出す方法）を決定。２０２２年２月より原子炉実寸大の模擬施設にてロボットアームの試験・操作訓練を実施中。 【廃棄物対策】達成状況・実績： 屋外一時保管を解消するために、令和4年5月に増設雑固体廃棄物焼却設備が運用開始。
アウトカム設定についての説明 |  |  | アクティビティ①について定性的なアウトカムを設定している理由
-
アクティビティ①についてアウトカムが複数設定できない場合の理由
-
収入・支出等 （単位:百万円） | [8 empty] | 令和２年度 | [7 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 前年度末基金残高（a） | [5 empty] | 27.6978 | [7 empty] | 26.6261 | [9 empty] | 3.1209 | [7 empty] | 1.7927
|  |  | 収入 | 国からの 資金交付額 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 運用収入 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | （うち国費相当額） |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
○○収入
|  |  |  | （うち国費相当額） |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | その他 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 合計（b） |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 支出 | 事業費 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 管理費 |  |  |  |  | 1.0716 | [7 empty] | 0.75453 | [9 empty] | 0.6252 | [7 empty] | 0.34076
|  |  |  | （うち基金設置法人 の事務費） |  |  |  |  | 0.40473 | [7 empty] | 0.29154 | [9 empty] | 0.27799 | [7 empty] | 0.12227
|  |  |  | （うち基金設置法人 の人件費） |  |  |  |  | 0.66688 | [7 empty] | 0.46299 | [9 empty] | 0.3472 | [7 empty] | 0.2185
|  |  |  | 合計（c） |  |  |  |  | 1.0716 | [7 empty] | 0.75453 | [9 empty] | 0.6252 | [7 empty] | 0.34076
|  |  | 国庫返納額（d） | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 22.7507 | [9 empty] | 0.70292 | [7 empty] | 0.55335
|  |  | 当年度末基金残高 (a+b-c-d) | [5 empty] | 26.6261 | [7 empty] | 3.1209 | [9 empty] | 1.7927 | [7 empty] | 0.89863
|  |  |  | (うち国費相当額） |  |  |  |  | 26.6261 | [7 empty] | 3.1209 | [9 empty] | 1.7927 | [7 empty] | 0.89863
基金設置法人の事務人件費 （当該基金からの 支出を除く） （単位:百万円） |  |  | 事務費 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 人件費 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  | 合計 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
補助等に関する交付決定実績 （単位：百万円） |  |  | 交付決定年度 |  |  | 単位 |  |  | 交付決定額 | [5 empty] | 支出年度
[15 empty] | 令和２年度 | [5 empty] | 令和３年度 | [5 empty] | 令和４年度 | [5 empty] | 令和５年度見込み |  |  |  |  | 令和６年度以降 見込み
|  |  | ２年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額
件：金額
|  |  | ３年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額
件：金額
|  |  | ４年度実績 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額
件：金額
|  |  | ５年度見込み |  |  | 件：金額 | [27 empty] | ： | [5 empty] | ：
出資実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [7 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規出資 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ：
[6 empty] | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 出資償還 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 出資毀損 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 出資残高 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | 0 | [8 empty] | ： | 0 | [6 empty] | ： | 0
債務保証実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [7 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規債務保証 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ：
[6 empty] | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 債務保証終了 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 新規代位弁済 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 債務保証残高 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | 0 | [8 empty] | ： | 0 | [6 empty] | ： | 0
貸付実績 （単位：百万円） |  |  | 実績及び残高 |  |  | 単位 |  |  | 令和２年度 | [7 empty] | 令和３年度 | [9 empty] | 令和４年度 | [7 empty] | 令和５年度見込み
|  |  | 新規貸付 （下段：当初見込み） |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ：
[6 empty] | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 貸付回収 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 新規貸倒 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | [9 empty] | ： | [7 empty] | ：
|  |  | 貸付残高 |  |  | 件：金額 |  |  |  |  | ： | [8 empty] | ： | 0 | [8 empty] | ： | 0 | [6 empty] | ： | 0
執行の乖離の 状況 （単位：百万円） |  |  | 令和３年度事業費見込み（a） (令和３年度基金シートより) | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 令和３年度事業費（b） | [10 empty] | 0
|  |  | 乖離額（c=a-b） | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 乖離率（c/a） | [10 empty] | -
【乖離の理由等】
-
|  |  | 令和４年度事業費見込み（a） (令和４年度基金シートより) | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 令和４年度事業費（b） | [10 empty] | 0
|  |  | 乖離額（c=a-b） | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 乖離率（c/a） | [10 empty] | -
【乖離の理由等】
-
保有割合 （基金事業に要する費用に対する保有基金額等の割合） |  |  | 1.35 ※1.00 | [5 empty] | 算出根拠 |  | 計算式 |  |  | 保有割合＝①1,792,743円/（②771,003円＋③553,349円）
[11 empty] | 各項の 内容 |  |  | ①令和４年度末基金残高 ②基金事業として必要な額 ③国庫返納額 （R5年度） ④今後の国庫返納額 （R6年度） ※①1,792,743円/（②771,003円＋③553,349円＋④468,391円）＝1.00
[9 empty] | 算出根拠に用いた 事業見込みの考え方 |  |  |  |  | 計算式 |  |  | 基金事業として必要な額＝②（令和5年度管理費見込み額340,765円＋令和６年度管理費見込み額430,238円＝771,003円）
[14 empty] | 各項の 内容 |  |  | ②令和５年度～令和６年度に要する基金設置法人の管理費見込み額
[14 empty] | 事業見込みに用いた指標の積算根拠 |  |  | 令和４年度に要した基金設置法人の管理費を踏まえ、令和５年度～令和６年度の２年間に要する経費を771,003円とした。
[14 empty] | 事業見込みに用いた指標の直近における実績 |  |  | 令和４年度の基金設置法人の管理費＝625,196円
使用見込みの 低い基金等の 該当の有無と 検討結果等 |  |  | ① 事業を終了した基金 | [10 empty] | 有 |  |  | 保有割合が「1」を上回り、左記④で「無」とした場合、その理由
|  |  | ② 前回の見直し以降事業実績がない基金 又は直近３年以上実績がない基金 | [10 empty] | 有
|  |  | ③ 基金造成時の政策目的がなくなった基金 又は変更になった基金 | [10 empty] | 無
|  |  | ④ 保有割合が「１」を大幅に上回っている基金 | [10 empty] | 無
|  |  | ⑤ その他使用見込みが低いと判断される基金 | [10 empty] | 無
|  |  | 【使用見込みの低い基金等に該当する場合の検討結果】 | [5 empty] | 本基金は、既に事業を終了し、現在は後年度事務に必要な経費を執行しているところ。交付要綱等に基づく、毎月の支出実績報告や毎年の実施状況報告等を通じて、基金及び補助事業に係る管理・進捗状況の確認を定期的に行うとともに、不用な基金が残存しないよう精査している。③今後の国庫返納額のとおり、468,391円は令和6年度中に国庫納付予定。
|  |  | 【使用見込みの低い基金等を残置する場合の理由】 | [5 empty] | 事業期間終了後も、財産処分管理に関する業務や必要に応じた状況報告等を行う必要があるため
基金への 拠出時期・ 額の適切性の 点検 |  |  | 【一括交付の場合】 一括交付が 必要であった理由 | [5 empty] | -
|  |  | 【分割交付の場合】 追加時期及び金額を 決定する際の考え方 | [5 empty] | -
基金事業・基金の造成法人等への調査・検査等の実施状況 |  |  | 交付要綱等に基づく、毎月の支出実績報告や毎年の実施状況報告等を通じて、基金及び補助事業に係る管理・進捗状況の確認を定期的に行っている。また、新規申請受付終了に伴う不用額の発生や事業終了後の確定検査による減額等に伴い、平成３０年度、令和元年度、令和３年度、令和４年度には使用見込みの低い基金を国庫に返納した。
基金の 設置法人等の 適格性の点検 |  |  | 選択方法 及び選定理由等 | [5 empty] | 公募を実施。3者から応募があり、外部有識者によって構成された審査委員会を経て、選定された。
|  |  | 基金設置法人等の 適格性の点検結果 | [5 empty] | -
基金所管部局による点検・改善結果
点検結果 |  |  | 令和５年12月20日付行政改革推進会議決定「基金の点検・見直しの横断的な方針について」に基づき、定量的なアウトカムの設定等検討。 | [20 empty] | 目標年度（令和６、７年度）における効果測定に関する評価
-
改善の方向性 |  |  | 令和５年12月20日付行政改革推進会議決定「基金の点検・見直しの横断的な方針について」に基づき定量的なアウトカム指標として、廃炉・汚染水・処理水対策の進捗として、ロードマップで具体化している各対策のマイルストーンに対しての達成状況を設定。
外部有識者の所見
終了予定時期までに基金事業を確実に終了するための作業を含めて、基金管理の事務を効率的に執行し、確定検査等を経たうえで国庫返納を行うこと。
行政事業レビュー推進チームの所見に至る過程及び所見
令和５年12月20日付行政改革推進会議決定「基金の点検・見直しの横断的な方針について」に基づき適切に対応している。引き続き不断の見直しを行うこと。
所見を踏まえた改善点
支払財源として必要のない額については国庫へ返納する等、適切な基金執行に努めることとする。
過去に実施した見直しの概要 |  |  | 交付要綱等に基づく、毎月の支出実績報告や毎年の実施状況報告等を通じて、基金及び補助事業に係る管理・進捗状況の確認を定期的に行っている。また、新規申請受付終了に伴う不用額の発生や事業終了後の確定検査による減額等に伴い、平成30年度～令和4年度には使用見込みの低い基金を国庫に返納した。
備考 |  |  | -
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  | ※令和４年度実績を記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  | A.公益財団法人原子力安全研究協会 | [19 empty] | B.
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 管理費 |  |  | 基金事業の管理 | [11 empty] | 0.6252
|  |  | 計 | [14 empty] | 0.6252 |  |  |  |  | 計
|  |  | C. | [19 empty] | D.
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 計 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 0
|  |  | E. | [19 empty] | F.
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 計 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 0
|  |  | G. | [19 empty] | H.
|  |  | 費 目 |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円） |  |  |  |  | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
|  |  | 計 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 計 | [16 empty] | 0
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1 | 1 | 公益財団法人原子力安全研究協会 |  |  |  |  | 8010005007767 | [5 empty] | 基金事業の管理 | [17 empty] | 0.6252
2 | 1
3 | 1
4
5
6
7
8
9
10
B.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D.
|  | 支 出 先 |  |  |  |  | 法人番号 | [5 empty] | 業 務 概 要 | [17 empty] | 支 出 額 （百万円）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
二年度以降交付決定実績無し
経済産業省
【公募・補助】
Ｂ．事務局
㈱三菱総合研究所
(公募から額の確定までの各事業の管理等の事務手続き支援)
Ａ．基金設置法人
（公財）原子力安全研究協会
(基金の収支等管理)
【令和４年度基金残高】 ２百万円（注）
Ｃ．民間事業者等
【公募・委託】
【公募・補助】
【国庫返納】 １百万円返納
【収入】
補助金：-
運用収入：-
その他：-
前年度繰越し：３
合計：３
【支出】
事業費：-
管理費：１
合計：１
【交付】
※平成27年度に14,850百万円交付
以降、新規交付なし

## 入力規則等
基金造成年度 作成年度 | 当初・補正・予備費等 | 会計区分 | 資金交付の形態 | 補助金適正化法 | 使用見込みの低い基金 | 共管フラグ | 終期設定
昭和40年度 | 当初 | 一般会計 | 直接交付 | 有 | 有 | 【共管】 | ＜終期を設定していない理由を選択＞
昭和41年度 | 補正（第１号） | 交付税及び譲与税配付金特別会計 | 間接交付 | 無 | 無 |  | 法律を受けて実施される事業であって事業を終了する時期について法律に特段の定めがないため
昭和42年度 | 補正（第２号） | 地震再保険特別会計 |  |  |  |  | 事業を終了する時期の設定が国際交渉に影響を及ぼすおそれがあるため
昭和43年度 | 補正（第３号） | 国債整理基金特別会計 |  |  |  |  | 犯罪被害者等の救済を継続して行うため
昭和44年度 | 補正（第４号） | 外国為替資金特別会計 |  |  |  |  | その他（終期を定めないことに合理的な理由が存在するため）
昭和45年度 | 補正（第５号） | 財政投融資特別会計
昭和46年度 | 予備費 | エネルギー対策特別会計
昭和47年度 | その他 | 労働保険特別会計
昭和48年度 |  | 年金特別会計
昭和49年度 |  | 食料安定供給特別会計
昭和50年度 |  | 国有林野事業債務管理特別会計
昭和51年度 |  | 特許特別会計
昭和52年度 |  | 自動車安全特別会計
昭和53年度 |  | 東日本大震災復興特別会計
昭和54年度
昭和55年度
昭和56年度
昭和57年度
昭和58年度
昭和59年度
昭和60年度
昭和61年度
昭和62年度
昭和63年度
平成元年度
平成2年度
平成3年度
平成4年度
平成5年度
平成6年度
平成7年度
平成8年度
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
平成14年度
平成15年度
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度