## 公表用シート
|  |  | スコアカード |  |  | 令和４年３月24日時点
府省名 |  |  | 経済産業省
対象事業名 |  |  | 経済産業省生産動態統計調査
※基本計画にて目標と取組期間を設定した手続を記載 | [9 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [27 empty] | オンライン 完結可否 （添付書類やキャッシュレス化等）
手続ＩＤ | 手続名 | 手続類型 | 手続主体 | 手続の 受け手 | 総手続件数 （令和元年度） | オンライン 利用率 （令和元年度） | オンライン 利用率 （現在値） | オンライン 利用率目標 | 取組期間 (達成期限) | 課題 ① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI） | 課題 ④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成 期限 （中間KPI）
20990 | 経済産業省生産動態統計調査 | 1 申請等 | 6 民間事業者等 | 1 国 | 156119 | 66.4% | 71.9% | 80% | 令和9年度 | 事前申請が負担 | R４年度以降に配付したID及びPWを用いてオンライン回答した数÷ R４年度（R５年１月）に配布したID及びPWの数 目標は25％ | ID,PWの一斉配布 |  |  |  | 令和9年度 | オンライン手続きの案内が不足 | 動画アクセス数（年間）÷調査対象数 目標は3.3％ | リーフレットの改善 | オンライン提出動画の作成 |  |  | 令和9年度 | オンライン推奨の働きかけの工夫 | 推奨した調査対象事業所のうち、オンライン回答のあった数÷推奨数 目標は毎年41.5% | 接触時におけるオンライン推奨 |  |  | 41.5% | 令和9年度 | [7 empty] | ×
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成・公表しているもの。 ○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け → 目標の達成状況（進捗度：％) ＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） → 青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：同40％～70％未満 橙色：同10％～40％未満 赤色：同10％未満 ○課題①～●：基本計画に記載の課題項目
○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け → 青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過） ○進捗（中間KPI）：中間KPIの進捗状況 （青色：中間KPI目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。 → ○：完結する ×：完結していない
別紙１－③＜様式２＞

## オンライン利用率の推移
オンライン利用率の推移
省庁名 |  |  | 経済産業省
対象事業名 |  |  | 経済産業省生産動態統計調査
手続ID | 手続名 | 令和２年 | 令和３年 | 令和４年 | 令和５年 | 令和６年 | 令和７年 | 令和８年 | 令和９年
20990 | 経済産業省生産動態統計調査 | 令和２年: 67.9%; 経済産業省生産動態統計調査 令和３年: 71.9%