## 発注者による公開データ利用方法一覧表
発注者による公開データ利用方法一覧表 （H22.3 ソフトウェアメトリクス高度化プロジェクト プロセスメトリクスWG)
ソフトウェア ライフサイクルプロセス |  |  | 利用シーン |  |  | 公開データの メトリクスの名称 | 公開データ提供者 | コードNo. | 適用目的 | 適用方法 | 公開データのメトリクスの測定式及びデータ要素の定義 |  |  | 公開データ提供情報(メトリクス、図、表等) | 公開データのメトリクスの解釈 |  | データ要素(基本測定量)の入力ソース、測定方法 | [13 empty] | 公開データの利用方法 |  | 公開データの リファレンス情報
フェーズ | プロセス | アクティビティ | 目的(概要) | カテゴリ | 目的(詳細) |  |  |  | 測定法を適用することで回答を得る質問(≒Xを問う質問)を記す | 適用の概要を記す | 公開データのメトリクス(X)の測定式 | 発注者側が測定する(用意する)データ要素の定義 | 受注者側が測定する(用意する)データ要素の定義 |  | とりうるメトリクス値の範囲 | 優良な値、状況 | RFP/RFQ | 見積書 | 要求事項仕様書 | 契約書 | 実施計画書 | 設計書 | ソースコード | レビュー報告書 | テスト報告書 | 実績報告書 | 運用(試験)報告書 | ユーザモニタリング記録 | その他/備考 | 測定方法 | (公開データの)メトリクス・値の利用方法 | (公開データの)利用上の注意事項
全 | 取得 | 契約準備及び更新 | 供給者との契約の準備、交渉を行いたい | 工数計画 | 想定FPと予測工数の乖離について、双方で合意する | 規模-工数 | SEC | SEC-u1 | 想定FP規模に対して予測工数は信頼幅のどこにあるか？ | 予測工数が信頼幅の間に入るか判定して妥当性を検証する。 | 信頼幅○%=要素Aに対して要素Bが○%の確率で取り得る範囲 X=(A,B)プロット点 | 信頼幅付き 自社データによるプロジェクトの 工数-工期分布図 A=想定FP規模 | B=予測工数 | 信頼幅付き プロジェクトの 工数-工期分布図 ただし、自組織データがある場合はそれを優先する |  | 座標Xが信頼幅の間にある | ● | ● |  |  | ● | [8 empty] | ・FP規模：IFPUG法による測定 ・工数：開発5工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程)でのベンダの全工数 | 同一規模で比較した場合、提示された予測工数が信頼度線(確度○%予測)からはみ出る場合、乖離の理由を検討する。 プロジェクトの特性で説明できる場合、特性を踏まえ乖離の妥当性についての説明を受け、合意する。 説明できない場合、①FP規模が見積りのベースになっている場合、その精度に問題があるならば、他への影響があるので要注意、②リスクに対するバッファとして工数に反映されている等の可能性がある。リスクの明確化と共有を行い、リスクと工数の扱いなどについて検討、合意する。 | 信頼幅は固定ではなく、各社の事情や実績に合わせて設定すること。 自社データで評価するのが望ましいが、自社データが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 乖離理由は他にもあるので、よく検討すること。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 | 定量データ白書2009 6.4、6.6章
|  |  |  | 工数計画 | 各工程に配分される工数比率の妥当性を評価し、問題・課題を抽出する | 工程別の実績工数の比率 | SEC | SEC-u2 | 工程別に配分された工数は？ | 工程別工数配分が不自然でないか評価する。 | X=A/∑A(5工程分) | X=自社データによる自社標準の工程別工数比率 | A=工程別工数 | X=工程別の工数の比率 ただし、自組織データがある場合はそれを優先する |  | 標準の工数比率になっているか | ● | ● |  |  | ● | [8 empty] | 工程別工数：開発5工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程)別のベンダの全工数 | 自社標準の工数比率でない計画が立案されている場合、その理由の説明を受け、標準としなかった理由による工数の変更の妥当性を検証する。 例えば、基本設計開始時点で要件の確定が終了していない可能性あるいは要件が変更になる可能性がある場合、リスクとして基本設計の期間を標準より長く取る。これを検出して、問題点･課題を抽出してその扱いをユーザ・ベンダで決めておく。 | 自社データで評価するのが望ましいが、自社データが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない | 定量データ白書2009 8.1章
|  |  |  | コスト計画 | 費用の妥当性確認 | 単価(人月) | JUAS | JUAS-u1 | この情報システムを開発するに当たっての、人月(工数)あたりの単価は？ | この情報システムの開発時の、人月(工数)あたりの単価を確認する。 | X=A/B |  | A=予算額 B=プロジェクト全体の工数(人月) | X=人月(工数)あたりの単価 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 予算額とプロジェクト全体の工数は、見積書から把握する。 | 人月(工数)当たりの単価は、開発に必要な総金額を全体工数で割ることで求められる。システム構想/企画の段階では、この両方の数値はベンダからの提案書、あるいは見積書などから得ることができる。ここで得た単価は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の110ページの表(図表7－119)と比較することができる。 この表にある数値に近ければ、特に問題はないと言える。しかし大きく乖離する場合には、その乖離の理由を明確にする必要がある。一般に言えることは「単価が安ければ生産性が高い」ということである。しかしこれは、単純に「安いから良い」とは言えないところに難しさがある。単価が安い場合、このソフトウェアの開発に必要な充分な技術力を持った技術者がアサインされていない、という危険がある。といって、単価が高いことは一般に避けたい。 これまでの開発経験からこのソフトウェア開発のための単価を推定することができるならその方法で単価を求めておき、ベンダからの単価がこの数値に近いことを確認するのが良い方法である。 | 人月当たりの単価が高い場合、完成したソフトウェアの品質が良いと期待したい。しかしJUASの分析では、残念ながらこの仮説は検証できていない(「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の127ページ)。つまり開発したソフトウェアの品質が悪い場合、テストに通常以上の工数をかけて費用がかさみ、それでも品質が必ずしも良くない、といったケースがこの単価と品質の関係を複雑にしている可能性がある。 | ソフトメトリックス2009・P44～、P109～
|  |  |  | コスト計画 | 費用の妥当性確認 | 単価(KLOC) | JUAS | JUAS-u2 | この情報システムを開発するに当たっての、KLOCあたりの単価は？ | この情報システムの開発時の、KLOCあたりの単価を確認する。 | X=A/B |  | A=予算額 B=情報システムの規模(KLOC) | X=KLOCあたりの単価 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 予算額と情報システムの規模(KLOC)は、見積書から把握する。 | 単価には人月(工数)当たり単価以外に、いろんな単価がある。ここでの単価はプログラムのステートメント数(KLOC)当たりの単価で、開発に必要な総金額を総ステートメント数で割ることで求められる。システム構想/企画の段階では、この両方の数値はベンダからの提案書、あるいは見積書などから得ることができる。ここで得た単価は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の120ページの表(図表7－136)と比較することができる。 この種類の単価を求める目的は、生産性の善し悪しを把握することにある。単純にいうと「単価の安い方が、生産性が高い」と言える。しかしこの単価の数値の比較と併せて、人月(工数)当たり単価の比較の結果との関連も見て、両者の結果で生産性の判断をしたい。 | 同じ機能のプログラムを書いても、使用するプログラム言語でプログラムの大きさ、つまりKLOCが異なる。したがって同じプログラム言語で書いた場合の単価の比較は容易に行うことができる。しかしプログラム言語が変わっても、この比較ができないわけではない。むしろある場合には、プログラム言語による生産性の相違を把握するためにこの比較を行う場合があり得る。つまり機能の高い言語を使用すると、同じ仕様のプログラムを書いても少ないステートメント数で表現できる。しかしここでステートメント数が小さくなることで生産性が向上するのはプログラミングとテストの一部程度で、要求仕様書の作成や設計でのワークロードの大きさは変わらない。つまりステートメント数の減少が工数の減少を上回り、全体として生産性が上がっても単価が上昇するということが起きる可能性があるので、注意が必要である。 | ソフトメトリックス2009・P120
|  |  |  | コスト計画 | 費用の妥当性確認 | 単価(FP) | JUAS | JUAS-u3 | この情報システムを開発するに当たっての、FPあたりの単価は？ | この情報システムの開発時の、FPあたりの単価を確認する。 | X=A/B |  | A=予算額 B=情報システムの規模(FP) | X=FPあたりの単価 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 予算額と情報システムの規模(FP)は、見積書から把握する。 | 単価には人月(工数)当たり単価以外に、いろんな単価がある。ここでの単価はプログラムのFP(ファンクションポイント)当たりの単価で、開発に必要な総金額を総FP数で割ることで求められる。システム構想/企画の段階では、この両方の数値はベンダからの提案書、あるいは見積書などから得ることができる。ここで得た単価は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の123/124ページの表(図表7－143/146)と比較することができる。 この種類の単価を求める目的は、生産性の善し悪しを把握することにある。単純にいうと「単価の安い方が、生産性が高い」と言える。しかしこの単価の数値の比較と併せて、人月(工数)当たり単価の比較の結果との関連も見て、両者の結果で生産性の判断をしたい。 | FPはその性格上、同じプログラムを別のプログラム言語を使用して書いても数値は変わらない。しかしFPも数種類があるので、比較する場合には同じ種類のFPを使用していることの確認が必要である。 | ソフトメトリックス2009・P123、124
|  |  |  | コスト | 受注者から提示された全体工数の見積値を評価するため | 標準工数 | ERA | ERA-u1 | 受注者から提示された全体工数の見積値を評価するには？ | 標準工数から見て全体工数の妥当性を評価する。 | X=0.0362 × (A)^1.0784 |  | FP規模 | X=標準工数 | ０<=X |  | ● | ● | [11 empty] | ・FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 ・工数：新規開発プロジェクトで全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトのFP規模でメトリクス測定式を使用して標準工数(X)を求める。受注者側から提示された工数と標準工数(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP実績値と実績工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/3-(2)
|  |  |  | スケジュール | 効率化 | 標準工期 | JUAS | JUAS-u4 | この情報システムを開発するための期間は？ | この情報システムの開発に、どれ位の期間が妥当かを確認する。 | X=2.53*(A)**(1/3) |  | A=全体工数 | X=標準工期(月) | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。(この数値より遙かに小さい場合、及び大きな場合は不可)。 | ● | ● | [11 empty] | 全体工数は見積書から把握する。 | 全体工数を基に、標準の工期を求める。 これは単に工数を工期に変換しただけであるから、この数値も「基本測定量」の1つで、他のプロジェクトと比較するものではない。この数値は、次に述べる工期乖離度の計算に用いる。 |  | ソフトメトリックス2009・P52
|  |  |  | スケジュール | 効率化 | 工期乖離度 | JUAS | JUAS-u5 |  | この情報システムの開発に当たって提案された工期が、標準の工期とどれ位乖離しているかを確認する。 | X=1-A/B | B=標準工期(人月) | A=提案された工期(人月) | X=工期乖離度 | [16 empty] | この計算に当たっては、まずベンダの提案書や見積書などから全体工数を把握し、前項で述べた計算式で標準工期を計算する。その上で、やはりベンダの提案書や見積書などから提案された工期を把握して、工期乖離度を計算する計算式を使用して乖離度を求める。この数値は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の53ページのグラフ(図表7-29)を使って評価することができる。さらに54ページの表(図表7-30)によって、その提案された工期が短工期/適正工期/長工期のいずれであるのかを判定できる。 当然適正工期であることが、望ましい。短工期の場合は品質面に問題がある場合があるので、通常より短い開発期間で開発を終えなければならない場合には品質面への充分な配慮が必要である。短工期の場合も長工期の場合も、適正工期の場合と比較して開発が割高についている可能性がある。 |  | ソフトメトリックス2009・P53、54
|  |  |  | スケジュール | 効率化 | 標準工期(工数と工期) | ERA | ERA-u2 | 全体スケジュールの計画値を評価するには？ | 標準工期から見て全体スケジュールの妥当性を評価する。 | 新規開発プロジェクト時 X=4.03×(A)^0.2282 改造開発プロジェクト時 X=2.04×(A)^0.334 |  | A=工数(人月) | X=標準工期(工数と工期) | ０<=X | 工期と標準工期を比較して差異が小さい方が良い | ● | ● | [11 empty] | 工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクト別の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して標準工期(X)を求める。受注者側から提示された工期と標準工期(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(1),2-(1)
|  |  |  | スケジュール | 受注者から提示された全体スケジュールの計画値を評価するため | 標準工期(工数と工期) | ERA | ERA-u3 | 全体スケジュールの計画値を評価するには？ | 標準工期から見て全体スケジュールの妥当性を評価する。 | 新規開発プロジェクト時 X=4.03×(A)^0.2282 改造開発プロジェクト時 X=2.04×(A)^0.334 |  | A=工数(人月) | X=標準工期(工数と工期) | ０<=X | 工期と標準工期を比較して差異が小さい方が良い | ● | ● | [11 empty] | 工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクト別の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して標準工期(X)を求める。受注者側から提示された工期と標準工期(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、リファレンス情報の参考値は、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(1),2-(1)
|  |  |  | 生産性 | 受注者から提示された全体生産性の見積値を評価するため | FP生産性 | ERA | ERA-u4 | 受注者から提示された全体生産性の見積値を評価するには？ | FPの規模とFPの生産性を見て妥当性を評価する。 | X=A/B |  | A=FP規模 B=工数(人月) | X=FP生産性 | ０<=X |  | ● | ● | [11 empty] | FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 | 受注者側から提示されたFP規模と工数(人月)でメトリクス測定式を使用してFP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP規模と工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(1)
|  |  |  | 生産性 | 受注者から提示された全体生産性の見積値を評価するため | 標準FP生産性 | ERA | ERA-u5 | 月当たりの開発工数から全体生産性の参考値を評価するには？ | 標準FP生産性から見て全体生産性の妥当性を評価する。 | C=A/B X=28.6 × (C)^-0.27 |  | A=工数(人月) B=工期(月数) | C=月あたりの開発工数 X=標準FP生産性 | ０<=X |  | ● | ● | [11 empty] | ・工数：新規開発プロジェクトで全体のソフトウェア開発工数(人月) ・工期：新規開発プロジェクトでソフトウェア開発工程全体の開発期間(月数) | 受注者側から提示された工数(人月)と工期(月数)でメトリクス測定式を使用して月あたりの開発工数(C)と標準FP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(6)
|  |  |  | 品質(仕様) | 品質向上 | 目標・欠陥率 | JUAS | JUAS-u6 | この情報システムの品質は？ | この情報システムの開発で見込まれる品質のレベルを確認する。 | X=A/B | A=ベンダから納入後、安定稼働時点までにユーザがテストで発見すると見込む欠陥数 | B=プロジェクト全体工数(人月) | X=目標・欠陥率 | ０<=X |  | ● | ● | [11 empty] | 欠陥数はユーザが咲くkせいしたてすと方向書から、プロジェクト全体の工数はプロジェクトの報告書から入手する。この段階では実績ベースの数値を使用する。 | JUASでは、情報システムの開発に先立ち、その開発で実現するべき品質の目標値をあらかじめ設定することを推奨している。仮にその目標値を設定した場合、このメトリクスはこの目標が達成できたかどうかを判定する指標となる。 「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」に、このメトリクスの実現値がグラフ(64ページの図表7-46)と表(65ページの図表7-47)で示されている。一般的には、表よりグラフの方が使いやすいと思われる。この平均値と中央値を、参考情報の1つにすることができる。つまりこれらの数値に近いと、まず妥当と判断してよい。しかしこの参考情報を使う場合、この統計は情報システムの重要性を全く考慮していないことに留意してほしい。情報システムの種類などによって、もっと高い品質でなければならない場合、あるいは逆にそこまでの品質を必要とはしない場合などがある。 | 欠陥数は、一般に小さい方が良い。しかしあまり高品質を追求することは、開発の生産性の低下と、その結果としての費用の増大を招くことがある。その情報システムの重要性に応じた品質を追求するというスタンスが必要であり、さらにあるレベルの品質を実現するために、具体的に多くの種類のレビューやテストをどう組み合わせて行うのかについて、明確な方法を持っていることが必要である。 | ソフトメトリックス2009・P64～
| 契約の変更管理 | 影響の調査分析 | 契約内容の変更管理をし、必要に応じて変更要求を行いたい | 計画 | その時点での開発規模(工数)が、予定期間内に消化できるか判断してリスク対策を行う | 工数-工期 | SEC | SEC-u3 | 工数に対して工期は信頼幅のどこにあるか？ | 工数に対して工期が信頼幅のどこにあるか判定し、予定通りに完了するか評価する。 | 信頼幅○%=要素Aに対して要素Bが○%の確率で取り得る範囲 X=(A,B)プロット点 | 信頼幅付き 自社データによるプロジェクトの 工数-工期分布図 A=計画工数 B=計画工期 X=(A,B)プロット点 |  | 信頼幅付き プロジェクトの 工数-工期分布図 |  | 信頼幅95%内にあるか(95%は関係者で決める) |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ・工数：開発5工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程)で要したベンダの総工数 ・工期：プロジェクトの開発5工程の工期(月数)、端数は1ヶ月30日で按分 | 計画工数に対して信頼幅-95%以下に計画工期がある場合、現在の計画工数に対して計画工期内に終了する確率が非常に低い。優先度の低い機能を後に回す等の対策を行い工数を減らす。または、開発期間の延長か機能別リリース等の対策を行い、リスクを減らす。 | 信頼幅95%は例であり、固定ではなく、各自の事情や実績に合わせて設定すること。 自社データで評価するのが望ましいが、自社データが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない | 定量データ白書2009 6.3章
|  |  | 業務上実現すべき要件(業務内容、特性、用語、授受する情報等)、スケジュールに関する要件を定義したい | 工数計画 | 開発における、システム規模、工数、工期の適切な開発条件の検討・合意 | 工数-工期 工数-規模 | SEC | SEC-u4 | 工数に対して要求の規模、工期は信頼幅のどこにあるか | 工数に対して要求の規模と工期が信頼幅のどこにあるかで開発の妥当性を検証する。 | 信頼幅○%=要素Aに対して要素Bが○%の確率で取り得る範囲 Xb=(A,B)プロット点 Xc=(A,C)プロット点 | 信頼幅付き 自社データによるプロジェクトの 工数-工期 工数-規模の分布図 | A=計画工数 B=計画工期 C=計画規模 | 信頼幅付き プロジェクトの 工数-工期 工数-規模 の分布図 ただし、自組織データがある場合はそれを優先する |  | 実績工数に対して、工期が信頼幅内にあるか、規模が信頼幅内にあるか |  | ● | ● | ● | ● | [8 empty] | ・工数：開発5工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程)で要したベンダの総工数 ・工期：プロジェクトの開発5工程の工期(月数)、端数は1ヶ月30日で按分 ・規模：FP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) | 計画工数に対して、工期が信頼幅50%以下と相対的に短いとリスクが高い。一方、規模に対して想定工数が大きい(信頼幅50%の上位に近い)場合、生産性を上げる等、想定工数を減らすと共に工期を延長する等の対策を検討し、適切な開発条件でベンダ･ユーザで合意する。 | 自社データで評価するのが望ましいが、自社データが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない | 定量データ白書2009 6.3、6.4、6.6章
|  |  |  | コスト計画 | 受注者から提示された工程別コストの計画値を評価するため | 工程別工数比率 | ERA | ERA-u6 | 全体工数から工程別に掛かるコスト割合を評価するには？ | 工程別工数比率を見て工程別コストの妥当性を評価する。 | X=A/B | B=工数(人月) | A=工程別工数(人月)の計画値 | X=工程別工数比率 | ０<=X |  |  |  | ● |  | ● | [8 empty] | 工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 受注者側から提示された工程別工数(人月)の計画値と全体の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して工程別工数比率(X)を求める。EARの『工程別工数：新規開発』または『工程別工数：改造開発』の表または箱ひげ図を参考にして、求めた工程別工数比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースの工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(5),2-(5)
企画 | 企画 | システム化構想・計画の立案 | システム化構想、計画の作成をしたい 内部説明のために妥当な見積りを行いたい 取得のための選択肢を検討したい プロジェクトの実現可能性の検討をしたい | 規模見積 | 情報システムを開発するために必要と見込まれる工数を求める | 全体工数 | JUAS | JUAS-u7 | この情報システムを開発するために必要と見込まれる工数は？ | この情報システムを取得するために必要と見込まれるワークロードの大きさを把握し、そこから取得に必要と見込まれる金額(予算)の妥当性を確認する。 | X=全体工数 |  | X=全体工数 | X=全体工数 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 全体工数は、見積書より把握する。 | 全体工数は、このソフトウェアの開発を委託する場合、ベンダの提案書、あるいは見積書などから得ることができる。それとは別に、今回開発しようとするソフトウェアの規模などから、これまでの開発経験を基にこの数値を自社内でも求められるようになっていることが望ましい。これはソフトウェアの規模を、これまでの開発で実現できた生産性の数値で割ることで求めることができる。この場合には自社でも全体工数の数値を求め、その自社で求めた数値とベンダからの数値が大きく異なる場合にはベンダとよく話し合いを行い、その乖離が生じた理由を明確にしておくことが必要である。数値が大きくは異ならない場合は、まず妥当と判断してよい。大きく異なる場合でも、そのソフトウェアの開発の難易度が高いなど、その理由が納得のゆくものなら、やはり妥当と判断してもよい。 この数値は、プロジェクト毎に、あるいは開発しようとしているソフトウェア毎に異なる。このようなデータを「基本測定量」と呼び、他の有益な指数を計算するのに用いられる。基本測定量は一般に、他のプロジェクトのものなどと比較することをあまり行わない。しかし「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の39ページに、日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が集めた全体工数のデータの統計量が表とグラフの形で記載されている。この統計と自社のデータを比較することによって、このプロジェクトの開発の規模が一般のユーザ企業のものと比較して大きいのか、平均的な大きさなのか、小さいのか、といったことを把握することができる。この比較のためには、グラフが使いやすいと思われる。一般に大規模のプロジェクトは管理が難しいとされているので、これからプロジェクト管理の困難さなどをあらかじめ推定することができる。 | 工数が少ない方が良いとは限らない。自社でこの数値を求められるなら、想定した規模から推定される工数に近い方が良いと判断するのが妥当である。 | ソフトメトリックス2009・P39
|  |  |  | 規模見積 | プロジェクトの全体予算を把握するため | 予算 | JUAS | JUAS-u8 | この情報システムを開発するために必要と見込まれる金額は？ | この情報システムを取得するために必要と見込まれる金額(予算)を確認する。 | X=予算 |  | X=予算 | X=予算 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 予算は、見積書から把握する。 | 予算は、このソフトウェアの開発を委託する場合、ベンダの提案書、あるいは見積書などから得ることができる。それとは別に、今回開発しようとするソフトウェアの規模などから、これまでの開発経験を基にこの数値を自社内でも求められるようになっていることが望ましい。これはソフトウェアの規模を、これまでの開発で実現できた単価で割ることで求めることができる。この場合には自社でも予算の推定値を求め、その自社で求めた数値とベンダからの数値が大きく乖離する場合にはベンダをよく話し合いを行い、その乖離が生じた理由を明確にしておくことが必要である。数値が大きくは異ならない場合は、まず妥当と判断してよい。大きく異なる場合でも、そのソフトウェアの開発の難易度が高いなど、その理由が納得のゆくものなら、やはり妥当と判断してもよい。 この数値は、プロジェクト毎に、あるいは開発しようとしているソフトウェア毎に異なる。このようなデータを「基本測定量」と呼び、他の有益な指数を計算するのに用いられる。基本測定量は一般に、他のプロジェクトのものなどと比較することをあまり行わない。しかし「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の42ページ以降に、日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が集めた予算のデータについての統計量が表とグラフの形で記載されている。この統計と自社のデータを比較することによって、このプロジェクの開発の規模が一般のユーザ企業のものと比較して大きいのか、平均的な大きさなのか、小さいのか、といったことを把握することができる。この比較のためには、グラフが使いやすいと思われる。一般に大規模のプロジェクトは管理が難しいとされているので、これからプロジェクト管理の困難さなどをあらかじめ類推することができる。 | 予算が少ない方が良いとは限らない。想定した規模から推定される金額に近い方が良いと判断するのが妥当である。 | ソフトメトリックス2009・P42～
|  |  |  | 工数見積 | 利用者満足度向上(工数確認) | 企画工数(比率) | JUAS | JUAS-u9 | この情報システムを開発するにあたっての、企画工数の全体に占める割合は？ | この情報システムの開発時の、企画工程に占める割合の妥当性を評価する。 | X=(A/B)*100 |  | A=企画工程の工数(人月) B=プロジェクト全体工数(人月) | X=企画工数(比率) | ０<=X<=１ | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 企画工数と全体工数は、見積書から把握する。 | ソフトウェア開発において、その最初に行われる企画作業はたいへんに重要なものである。この段階でそのソフトウェアの使い方/役割、全体の情報システムの中でのそのソフトウェアの位置づけ、他のプロジェクトと比較しての優先順位、開発に当たっての品質(Q)と開発費用(C)、開発期間(D)の3つの中での順位付け、稼働時の稼働率の目標などの重要な事項が、この段階で決定される。したがって、企画工程では必要な時間をかけ、しっかりと検討して結論を得ておきたい。 この数値は計算式にあるように、プロジェクトの全体工数と企画工数の対比で求められる。求めた数値は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の33ページにあるグラフを使用して、そのプロジェクトの位置を確かめたい。この比較の結果あまりにこの数値が小さい場合には、重要な事項が充分には検討されない可能性がある。しかし、大きいから良いというものでもない。優柔不断にならないように留意して、決めるべきことは適切に決めて、早く次のフェーズに移った方が良い。企画作業では、まだ稼働するソフトウェアを手にすることはできない。企画作業の結論によって、次のフェーズからそのソフトウェアの開発が始まるか、あるいはパッケージの購入などの作業が開始され、それらの作業によって実際に稼働するソフトウェアを手に入れることができるからである。妥当性の判断は難しいが、重要なシステムではこのための期間は長く取った方が良い。 | 「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の33ページにあるように、この数値のばらつきはかなり大きい。例えば、中央値と平均値の間に2倍以上の開きがある。これは、重要な情報システムではじっくりと時間をかけて企画作業を行い、一方簡便なシステムでは社内で幾通りかのパターンを用意しておいてそのパターンを選ぶことが企画作業の実態、というように、この作業は行われているように見える。このことから、重要なシステムではしっかりと企画作業を行うことに心がけた方が良い。 | ソフトメトリックス2009・P33～34
|  |  |  | 工数見積 | ベンダの見積り妥当性評価、リスクや課題の共有 | プロジェクト全体の工数-工期 | SEC | SEC-u5 | 見積工数と見積工期の関係が信頼幅のどこに収まっているか？ | 信頼幅のどのあたりにあるかを確認する。 | 信頼幅○%=要素Aに対して要素Bが○%の確率で取り得る範囲 X=(A,B)プロット点 |  | A=見積工数(プロジェクト全体) B=見積工期(プロジェクト全体) | 信頼幅付き プロジェクト全体の 工数-工期分布図 ただし、自組織データがある場合はそれを優先する |  | 座標Xが信頼幅の間にある | ● | ● |  |  | ● | [8 empty] | ・工数(プロジェクト全体)：プロジェクト全体で要した総工数(時間) ・工期(プロジェクト全体)：プロジェクト全体の工期(開始日～終了日)、端数は1ヶ月30日で按分 | ベンダが提出した工数に対して工期が妥当であるかを評価するため、工数に対して工期が信頼幅50%内にあるかを見る。この範囲内である場合は高い確率でプロジェクトを遂行可能であると判断。この範囲を外れる場合は、その理由を確認し、妥当な理由である場合は良いが、それ以外は再見積りを行うか、リスクとしてベンダと共有する。 | 信頼幅は50%は例であり、固定ではなく、各自の事情や実績に合わせて設定すること。 自社データで評価するのが望ましいが、自社データが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 工数の単位は人時。 工数はベンダ全工数。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 | 定量データ白書2009 6.3章
|  |  |  | コスト | 受注者から提示された全体工数の参考値を評価するため | 標準工数 | ERA | ERA-u7 | 全体工数の参考値を評価するには？ | 標準工数から見て全体工数の妥当性を評価する。 | X=0.0362 × (A)^1.0784 |  | FP規模 | X=標準工数 | ０<=X |  | ● | ● | [11 empty] | ・FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 ・工数：新規開発プロジェクトで全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトのFP規模でメトリクス測定式を使用して標準工数(X)を求める。受注者側から提示された工数と標準工数(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP実績値と実績工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/3-(2)
|  |  |  | スケジュール | 受注者から提示された全体スケジュールの参考値を評価するため | 標準工期(工数と工期) | ERA | ERA-u8 | 全体スケジュールの参考値を評価するには？ | 標準工期から見て全体スケジュールの妥当性を評価する。 | 新規開発プロジェクト時 X=4.03×(A)^0.2282 改造開発プロジェクト時 X=2.04×(A)^0.334 |  | A=工数(人月) | X=標準工期(工数と工期) | ０<=X | 工期と標準工期を比較して差異が小さい方が良い | ● | ● | [11 empty] | 工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクト別の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して標準工期(X)を求める。受注者側から提示された工期と標準工期(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(1),2-(1)
|  |  |  | 生産性 | 受注者から提示された全体生産性の参考値を評価するため | FP生産性 | ERA | ERA-u9 | 全体生産性の参考値を評価するには？ | FPの規模とFPの生産性を見て妥当性を評価する。 | X=A/B |  | A=FP規模 B=工数(人月) | X=FP生産性 | ０<=X |  | ● | ● | [11 empty] | FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 | 受注者側から提示されたFP規模と工数(人月)でメトリクス測定式を使用してFP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP規模と工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(1)
|  |  |  | 生産性 | 受注者から提示された全体生産性の参考値を評価するため | 標準FP生産性 | ERA | ERA-u10 | 月当たりの開発工数から全体生産性の参考値を評価するには？ | 標準FP生産性から見て全体生産性の妥当性を評価する。 | C=A/B X=28.6 × (C)^-0.27 |  | A=工数(人月) B=工期(月数) | C=月あたりの開発工数 X=標準FP生産性 | ０<=X |  | ● | ● | [11 empty] | ・工数：新規開発プロジェクトで全体のソフトウェア開発工数(人月) ・工期：新規開発プロジェクトでソフトウェア開発工程全体の開発期間(月数) | 受注者側から提示された工数(人月)と工期(月数)でメトリクス測定式を使用して月あたりの開発工数(C)と標準FP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(6)
システムソフトウェア要件定義 基本・詳細設計 製作・ユニットテスト テスト | 取得 | 供給者の監視 | 成果物の品質を評価したい | リソース | 負荷バランス確認 | フェーズ別工期比率(要件定義) | JUAS | JUAS-u10 | この情報システムを開発するにあたっての、要求定義の工数の全体に占める割合は？ | この情報システムの開発時の、要求定義の工程に占める割合の妥当性を評価する。 | X=(A/B)*100 |  | A=要求定義の工程の工数(人月) B=プロジェクト全体工数(人月) | X=要求定義の工数(比率) | ０<=X<=１ | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 各工程別の工数も全体の工数も、見積書から入手する。 | この指標を求める目的は、情報システムの開発における負荷の分布の確認である。この指標は、ベンダの提案書、または見積書にある「全体の工期」と、予定の「要件定義の工期」から求める。 この指標の参考値は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の57ページの表(図表7-34b)に、全体工数のランク別に示されている。この表からは要件定義、設計、実装、テストのそれぞれの工期の全体の工期に占める比率が、全体工数のランクに関わらずいずれも20～30%見当であることが分かる。したがって求めた指数がこの範囲に収まっていれば妥当と判断して良い。この範囲の外にある場合には、その多くなった/少なくなった理由を明らかにしておくことが望ましい。 自社でこれまでのソフトウェアの開発実績を積み上げている場合には、過去の実績でこの数値がどのような値であったかを把握しておき、その数値とここで計算した数値との比較を行うのがよい。やはり今回得た指標がある範囲を超えている場合には、その理由を明確にしておくことが望ましい。 | 計算するタイミングによっては、要件定義の「予定」の工期ではなく、「実績」の工期を使うこともできる。この場合に範囲をはみ出している場合にはそのはみ出しの理由を明確にしておき、良くない事態があるのなら今後の開発でその事態を避けるようにする必要がある。 | ソフトメトリックス2009・P54～
|  |  |  | リソース | 負荷バランス確認 | フェーズ別工期比率(設計) | JUAS | JUAS-u11 | この情報システムを開発するにあたっての、設計工数の全体に占める割合は？ | この情報システムの開発時の、設計工程に占める割合の妥当性を評価する。 | X=(A/B)*100 |  | A=設計工程の工数(人月) B=プロジェクト全体工数(人月) | X=設計工数(比率) | ０<=X<=１ | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 各工程別の工数も全体の工数も、見積書から入手する。 | この指標を求める目的は、情報システムの開発における負荷の分布の確認である。この指標は、ベンダの提案書、または見積書にある「全体の工期」と、予定の「設計の工期」から求める。 この指標の参考値は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の57ページの表(図表7-34b)に、全体工数のランク別に示されている。この表からは要件定義、設計、実装、テストのそれぞれの工期の全体の工期に占める比率が、全体工数のランクに関わらずいずれも20～30%見当であることが分かる。したがって求めた指数がこの範囲に収まっていれば妥当と判断して良い。この範囲の外にある場合には、その多くなった/少なくなった理由を明らかにしておくことが望ましい。 自社でこれまでのソフトウェアの開発実績を積み上げている場合には、過去の実績でこの数値がどのような値であったかを把握しておき、その数値とここで計算した数値との比較を行うのがよい。やはり今回得た指標がある範囲を超えている場合には、その理由を明確にしておくことが望ましい。 | 計算するタイミングによっては、設計の「予定」の工期ではなく、「実績」の工期を使うこともできる。この場合に範囲をはみ出している場合にはそのはみ出しの理由を明確にしておき、良くない事態があるのであれば今後の開発でその事態を避けるようにする必要がある。 | ソフトメトリックス2009・P54～
|  |  |  | リソース | 負荷バランス確認 | フェーズ別工期比率(実装) | JUAS | JUAS-u12 | この情報システムを開発するにあたっての、実装工数の全体に占める割合は？ | この情報システムの開発時の、実装工程に占める割合の妥当性を評価する。 | X=(A/B)*100 |  | A=実装工程の工数(人月) B=プロジェクト全体工数(人月) | X=実装工数(比率) | ０<=X<=１ | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 各工程別の工数も全体の工数も、見積書から入手する。 | この指標を求める目的は、情報システムの開発における負荷の分布の確認である。この指標は、ベンダの提案書、または見積書にある「全体の工期」と、予定の「実装の工期」から求める。 この指標の参考値は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の57ページの表(図表7-34b)に、全体工数のランク別に示されている。この表からは要件定義、設計、実装、テストのそれぞれの工期の全体の工期に占める比率が、全体工数のランクに関わらずいずれも20～30%見当であることが分かる。したがって求めた指数がこの範囲に収まっていれば妥当と判断して良い。この範囲の外にある場合には、その多くなった/少なくなった理由を明らかにしておくことが望ましい。 自社でこれまでのソフトウェアの開発実績を積み上げている場合には、過去の実績でこの数値がどのような値であったかを把握しておき、その数値とここで計算した数値との比較を行うのがよい。やはり今回得た指標がある範囲を超えている場合には、その理由を明確にしておくことが望ましい。 | 計算するタイミングによっては、実装の「予定」の工期ではなく、「実績」の工期を使うこともできる。この場合に範囲をはみ出している場合にはそのはみ出しの理由を明確にしておき、良くない事態があるのであれば今後の開発でその事態を避けるようにする必要がある。 | ソフトメトリックス2009・P54～
|  |  |  | リソース | 負荷バランス確認 | フェーズ別工期比率(テスト) | JUAS | JUAS-u13 | この情報システムを開発するにあたっての、テスト工数の全体に占める割合は？ | この情報システムの開発時の、テスト工程に占める割合の妥当性を評価する。 | X=(A/B)*100 |  | A=テスト工程の工数(人月) B=プロジェクト全体工数(人月) | X=テスト工数(比率) | ０<=X<=１ | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | ● | ● | [11 empty] | 各工程別の工数も全体の工数も、見積書から入手する。 | この指標を求める目的は、情報システムの開発における負荷の分布の確認である。この指標は、ベンダの提案書、または見積書にある「全体の工期」と、予定の「テストの工期」から求める。 この指標の参考値は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の57ページの表(図表7-34b)に、全体工数のランク別に示されている。この表からは要件定義、設計、実装、テストのそれぞれの工期の全体の工期に占める比率が、全体工数のランクに関わらずいずれも20～30%見当であることが分かる。したがって求めた指数がこの範囲に収まっていれば妥当と判断して良い。この範囲の外にある場合には、その多くなった/少なくなった理由を明らかにしておくことが望ましい。 自社でこれまでのソフトウェアの開発実績を積み上げている場合には、過去の実績でこの数値がどのような値であったかを把握しておき、その数値とここで計算した数値との比較を行うのがよい。やはり今回得た指標がある範囲を超えている場合には、その理由を明確にしておくことが望ましい。 | 計算するタイミングによっては、テストの「予定」の工期ではなく、「実績」の工期を使うこともできる。この場合に範囲をはみ出している場合にはそのはみ出しの理由を明確にしておき、良くない事態があるのであれば今後の開発でその事態を避けるようにする必要がある。 | ソフトメトリックス2009・P54～
|  |  |  | 品質 | 機能実現率向上 | テストケース密度 | JUAS | JUAS-u14 | この情報システムの開発での、ユーザ独自のテストでの単位規模あたりのテストケース数は？ | この情報システムの開発で、ユーザ独自のテストでユーザが用意したテストケースの密度を確認し、ユーザの品質向上への取り組みを評価する。 | X=(A/B)*100 | A=ユーザ独自のテストでユーザが用意したテストケースの総数 | B=情報システムの規模(KLOC、またはFP) | X=テストケース密度 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | [8 empty] | ● |  |  |  |  | テストケース数はユーザが作成したテスト報告書から、情報システムの規模(FP)は見積書、又は見積書から把握する。 | 情報システムの開発で、その情報システムの信頼性を向上させる直接の方法はテストとレビューしかない。その意味で、テストはたいへんに重要である。テストケース密度とは、単位量のソフトウェア(KLOC、又はFP)あたりのテストケースの数を表す。つまりこの指数の計算では、開発中の情報システムの規模をベンダからの提案書、又は見積書から得て、併せてユーザが用意したテストケースの数を入手して、その数値を使って計算する。 この数値で参考にできるものに、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の105ページの2つの表(図表7-110(KLOC当たりのもの)と図表7-111(FP当たりのもの))がある。ここで、数値が平均と最大の間にある場合には、まず妥当ご判断してよい。ただしこの表では、開発中の情報システムの重要さが全く考慮されていないことに留意する必要がある。つまり「重要インフラ情報システム」と呼ばれるような、たいへん重要なソフトウェアを開発している時には、そのソフトウェアは高い信頼性が要求されるので、この表の「最大」にあるような多くのテストケース密度のテストケースを用意する必要がある。逆にさほど重要ではない情報システムでは「平均」か、それ以下のテストケース密度でよい。 自社のこれまでのソフトウェアの開発実績からテストケース密度の数値を持っている場合には、このソフトウェアの重要さが同じ程度の過去の開発実績からこの数字を把握しておくのがよい。そしてその数値と、過去に実現できた信頼性から、今回のソフトウェアでのテストケース密度を評価するのが適切である。 | 一般に品質は高い方が良い。したがってその観点からは、多くのテストケースを準備することは好ましい。しかしあまりにも多量のテストケースを準備し、テストに長時間かけることは、費用と開発期間の両方の観点から好ましいものではない。開発しようとする情報システムの重要さから、企画の段階で品質(Q)、コスト(C)、開発期間(D)の間のバランスを定め、そのバランスの中で妥当な数のテストケース密度のテストケースを用意するというのが望ましい。 | ソフトメトリックス2009・P105～
|  |  | 契約内容・計画値との実績との乖離を管理したい(予実管理をしたい) | コスト | 受注者から提示された工程別コストの実績値を評価するため | 工程別工数比率 | ERA | ERA-u11 | 全体工数から工程別に掛かるコスト割合を評価するには？ | 工程別工数比率を見て工程別コストの妥当性を評価する。 | X=A/B | B=工数(人月) | A=工程別工数(人月)の実績値 | X=工程別工数比率 | ０<=X | [10 empty] | ● |  |  |  | 工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 受注者側から提示された工程別工数(人月)の実績値と全体の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して工程別工数比率(X)を求める。ERAの『工程別工数：新規開発』または『工程別工数：改造開発』の表または箱ひげ図を参考にして、求めた工程別工数比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースの工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(5),2-(5)
|  |  |  | スケジュール | 進捗確認 | 工期乖離度 | JUAS | JUAS-u15 | この情報システムの開発での、スケジュール遅れの状況は？ | この情報システムの開発で、スケジュールの進み/遅れの発生状況を通して、ベンダのプロジェクト管理能力を評価する。 | X=((A/B)-1)*100 |  | A=実績をベースとした完成までの期間 B=計画時の完成までの期間 | X=工期乖離率 |  | Xはマイナス１より大きい。 １に近い方が良い。 | [9 empty] | ● |  |  |  | 実績ベースのものは報告書から、計画ベースのものは見積、又は見積書から把握する。 | 当初提案されたスケジュールに対して、実際の開発がそれより伸びた/短縮された割合を「工期乖離度」と呼ぶ。当初のスケジュールはベンダからの提案書、あるいは見積書から得て、実際の開発で必要となった工期はベンダからの報告書を使用する。この2つの数値の相違がこのメトリクスである。 当然のことながら、スケジュール遅れは発生しない方が良い。したがって仮にスケジュール遅れが発生した場合には、その理由を明らかにして、その結果を次回以降の開発に適用して、スケジュール遅れの発生を回避することが重要である。特にスケジュール遅れの発生原因の1つに、「計画不備」があることに留意が必要である。つまり、たいへんアグレッシブな計画を立てて、開発そのものは順調に進んだにも関わらず、結果としてスケジュール遅れが発生するということがある。 この数値の参考情報は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の59ページから61ページにかけての表である。59ページの図表7-38は開発しているソフトウェアの規模別の工期乖離率、60ページの図表7-39は納期(D)優先プロジェクトでの工期乖離率、61ページの図表7-40は工期が短工期/適正工期/長工期別の工期乖離率を、それぞれ示している。いずれの場合にも、スケジュール遅れがある割合で発生している。仮にスケジュールが遅れた場合に、これらの表で多くのプロジェクトでスケジュール遅れが発生していることから「仕方がない」とはせずに、謙虚にその原因を解明し、同じ間違いを繰り返さないようにすることが大変に重要である。 | 仮に当初のスケジュールより早く開発が終了すると、この指標はマイナスになる。早い開発終了は、一般にスケジュール遅れ発生より好ましい。しかしあまり早く開発が終了するようなことがあると、当初のスケジュールがおかしいとか、何か問題がある可能性がある。場合によれば、そのチェックも必要である。 | ソフトメトリックス2009・P61～
|  |  |  | 生産性 | 生産性確認 | 生産性(総費用/全体工数) | JUAS | JUAS-u16 | 金額で見たこの情報システムの開発の生産性は？ | この情報システムの開発で実現した金額ベースの生産性の数値から、ベンダの情報システム開発能力を評価する。 | X=A/B |  | A=開発に要した総費用 B=全体工数(実績) | X=生産性(総費用/全体工数) | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | [9 empty] | ● |  |  |  | 開発に要した総費用も全体工数(実績)も、開発の報告書から把握する。 | この指標は「生産性(総費用/全体工数)」という名前がついているが、コスト計画時に求めた「人月(工数)あたりの単価」と同じ数式で求められる。以前求めた単価はいずれもベンダからの提案ベースで計算し、今回計算する生産性は実現した数値で計算するという違いがあるだけである。この数値を改めて計算してみることで、提案の妥当性を確認することができる。仮に大きく相違する場合にはその乖離が発生した理由を明確にし、良い方に乖離している場合にはそれがまた実現できるように、良くない方向に乖離している場合にはそれを繰り返さないように、することが必要である。 単価のところで述べたように、この数値は「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の110ページの表(図表7－119)と比較することができる。しかしここでは参照情報と比較するより、以前の計算結果と比較する方が、重要である。 | 生産性(単価)には、いろんな側面のものが求められる。例えば生産性(総費用/全体工数)以外に、次のようなものがある(コロンの後の括弧書き内は該当する数値を記述した「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」内のページ数と表の番号)。 ・生産性(情報システムの規模(KLOC)/全体工数)：(113ページの図表7-124) ・生産性(情報システムの規模(FP)/全体工数)：(116ページの図表7-129) ・生産性(総費用/情報システムの規模(KLOC))：(120ページの図表7-136) ・生産性(総費用/情報システムの規模(FP))、：(124ページの図表7-146) 生産性(総費用/全体工数)の説明で述べたように、企画段階で予想の単価を求め、ここで実績としての生産性を求めてその乖離の理由を明らかにするという方法で、いくつかの問題を浮き彫りにすることができる。必要に応じて使い分けるとよい。 | ソフトメトリックス2009・P109～124
|  |  |  | 生産性 | 生産性確認 | FP生産性 | ERA | ERA-u12 | ソフトウェア開発工程全体から生産性の妥当性を評価するには？ | FPの規模とFPの生産性を見て妥当性を評価する。 | X=A/B |  | A=FP規模 B=工数(人月) | X=FP生産性 | ０<=X | [10 empty] | ● |  |  |  | FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 | 受注者側から提示されたFP規模と工数(人月)でメトリクス測定式を使用してFP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP規模と工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(1)
移行・運用準備(受入・完了) | 取得 | 供給者の監視 | 成果物の品質を評価したい | 規模 | 受注者から提示された全体機能規模の見積値と実績値の差分を評価するため | FP規模の予実比率 | ERA | ERA-u13 | 全体機能規模の見積値と実績値の差分を評価するには？ | 見積・実績差の比率を見て妥当性を評価する。 | X=(A-B)/B | B=FP見積 | A=FP実績 | X=FP規模の予実比率 | ０<=X |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  |  | ・FP実績：ソフトウェア開発工程全体の開発規模(FP) ・FP見積：ソフトウェア開発工程全体の開発規模(FP) | 受注者側から提示された見積と実績のFP規模でメトリクス測定式を使用してFP規模の予実比率(X)を求める。ERAの『FP規模の見積と実績：全開発事例』のグラフまたは表を参考にして、求めたFP規模の予実比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や実績が見積より上回った場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に見積ベースと実績ベースのFP規模から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/6-(1)
|  |  |  | 品質 | 仕様実現率向上 | レビュー比率 | JUAS | JUAS-u17 | この情報システムの開発に当たって、工数で見たレビュー実施の割合は？ | この情報システムの開発で実施したレビュー工数の全体工数に占める割合を把握し、この情報システムの品質のレベルを評価する。 | X=(A/B)*100 |  | A=レビューの工数 B=プロジェクトの全体工数(実績) | X=レビュー比率 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | [7 empty] | ● | [5 empty] | 全体工数もレビューの工数も、開発に関わる報告書から把握する。 | ソフトウェアの品質を直接向上させる方法は、レビューとテストしかない。その意味で、レビューは重要である。レビュー比率とは、全体の工数の中での、レビューを実施した工数の割合である。ここで示すメトリクスは、実績(あるいはまだ実績が把握できない場合は予定)の全体工数と、実績としてのレビュー工数から求めるものであるが、開発しようとする情報システムの重要さから企画段階で目標の数値を決めておいて、開発中、あるいは開発終了後に実績を基にこの数値を求めて、企画段階の数値が実現できたのかを検証するという使い方がある。 「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の98ページのグラフ(図表7-100)」に、この指標の分布がある。「レビュー比率が高いとソフトウェアの品質も高い」と単純に言うことができれば対応は簡単だが、この仮説は実証されていない。しかし高品質を要求される情報システムではなるべく多くの時間をかけて、キィマンの出席を求めて、真剣にレビューを実施することが重要である。 | なるべく多くの欠陥をレビューで発見することが必要である。しかし元々の成果物の品質が悪くて、その結果としてレビューに長い時間かかったという場合もあるので、注意が必要である。またレビューの時間は長かったけれどキィマンは出席しておらず、真剣さももう一つだったというようなレビューでは、レビュー比率は高くなるけれど効果の方が期待できないかもしれない。要は指標の数値だけでなく、いかに真剣に取り組んだかの方のチェックも重要な要素である。 | ソフトメトリックス2009・P98～101
|  |  |  | 品質 | 仕様実現率向上 | レビュー指摘率 | JUAS | JUAS-u18 | この情報システムの開発に当たっての、工数で見たレビュー指摘率は？ | この情報システムの開発で実現した単位工数当たりのレビューでの欠陥指摘率を把握し、この情報システムの品質のレベルを評価する。 | X=(A/B)*100 |  | A=レビューでの欠陥指摘数 B=プロジェクトの全体工数(実績) | X=レビュー指摘率 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | [7 empty] | ● | [5 empty] | 全体工数もレビューでの欠陥発見数も、開発に関わる報告書から把握する。 | ソフトウェアの品質を直接向上させる方法は、レビューとテストしかない。その意味で、レビューは重要である。レビュー指摘率とは、全体の工数の中での、レビューで指摘された欠陥の数の割合である。ここで示す指標は、実績(あるいはまだ実績が把握できない場合は予定)の全体工数と、実績としてのレビューで発見された欠陥の数から求めるものであるが、開発しようとする情報システムの重要さから企画段階で目標の数値を決めておいて、開発中、あるいは開発終了後に実績を基にこの数値を求めて、企画段階の数値が実現できたのかを検証するという使い方がある。 「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の102ページのグラフ(図表7-105)」に、この指標の分布がある。「レビュー指摘率が高いとソフトウェアの品質も高い」と言うことは、ある条件の下では言えそうである。高品質を要求される情報システムではなるべく多くの時間をかけて、キィマンの出席を求めて、真剣にレビューを実施して、高いレビュー指摘率を実現することが重要である。 | 多くの欠陥をレビューで発見できることが望ましい。しかし元々の成果物の品質が悪く、その結果としてレビューで多くの欠陥が見つかるという場合もあるので、注意が必要である。 | ソフトメトリックス2009・P102～105
|  |  |  | 品質 | 品質確認 | 欠陥率 | JUAS | JUAS-u19 | ユーザが発見した欠陥のプロジェクト全体工数との割合は？ | この情報システムのユーザ側のテストで発見した欠陥の全体工数に対する割合を把握し、この情報システムの品質のレベルを評価する。 | X=(A/B)*100 | A=ユーザ側の受入テストからフォローまでの段階で発見された欠陥数 | B=プロジェクトの全体工数(実績) | X=欠陥率(ユーザ側のテストで発見した欠陥の全体工数に対する割合) | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | [8 empty] | ● |  |  |  |  | ユーザがテストで発見した欠陥数も全体工数も、開発に関わる報告書から把握する。 | ここで言う欠陥率とは、ベンダが納入してきたソフトウェアを受け取って、ユーザとして独自の受入テストを実施して、そのユーザ側のテストで発見した欠陥の全体工数に対する割合を言う。発見した欠陥数はユーザが把握しており、全体の工数はベンダの報告書等で把握できる。 この指標の数値は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の64ページのグラフ(図表7-46)に当てはめて、その全体の中での位置づけを把握することができる。しかしここでその位置づけを把握して、仮に品質が予定より悪かったことを反省してその原因を追及し、次の開発にその成果を生かすと言うこともさることながら、企画段階でそのソフトウェアの重要性からどの程度の欠陥率を実現するかをベンダに要求し、それが実現されているかという検証に使用することが望ましい。 | 一般に品質は高い方が良い。しかしあまりに高い品質を要求すると、テストとレビューに長時間かけ、結果として高いものにつくことがある。開発しようとする情報システムの重要さから、企画の段階で品質(Q)、コスト(C)、開発期間(D)の間のバランスを定め、そのバランスの中で適切な品質のレベルを要求するというスタンスが望ましい。 | ソフトメトリックス2009・P64～68
|  |  |  | 品質 | 受注者から提示された全体品質の計画値と実績値の差分を評価するため | 発生バグ密度 | ERA | ERA-u14 | 発生バグ件数を使用して全体品質の計画値と実績値を評価するには？ | FP規模と発生バグ密度から妥当性を評価する。 | X=A/B × 1000 | B=FP実績値 | A=発生バグ件数 | X=発生バグ密度 | ０<=X | 計画と実績の発生バグ密度を比較して差異が小さい方が良い |  |  |  |  | ● | [5 empty] | ● |  |  | 発生バグ件数：出荷後3ヶ月以内に発生したバグ件数 | 受注者側から提示されたFP規模と計画段階の発生バグ件数及び実績の発生バグ件数でメトリクス測定式を使用して各々発生バグ密度(X)を求める。求めた計画段階の発生バグ密度と実績の発生バグ密度を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースのFP規模とシステム稼動後３ヶ月間のバグ件数から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/5-(1),5-(2),5-(3),5-(4),5-(5)
| 改善 | プロセス評価 | 契約内容と実績を評価し、ベンダを評価したい | 工数計画 | 自社プロジェクトの全体傾向を把握、工数と工期についての自社基準(目安)を策定し、プロジェクト計画およびプロジェクト遂行中の参考値とする | プロジェクト全体の工数-工期 | SEC | SEC-u6 | 自社標準工数からのずれの割合は？ | 自社標準工数から見て、プロジェクトの実績工期の妥当性を評価する。 | 信頼幅○%=要素Aに対して要素Bが○%の確率で取り得る範囲 Xa=(A,B)プロット点 Xc=(C,Ｄ)プロット点 | 信頼幅付き 自社データによるプロジェクトの 工数-工期の分布図 A=計画工数 B=計画工期 C=過去実績工数 Ｄ=過去実績工期 Xa=(A,B)プロット点 Xc=(C,Ｄ)プロット点 |  | 信頼幅付き プロジェクトの 工数-工期の分布図 |  | 自社データから算出した信頼幅の内側にあるか |  | ● |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ・工数(プロジェクト全体)：プロジェクト全体で要した総工数(時間) ・工期(プロジェクト全体)：プロジェクト全体の工期(開始日～終了日)、端数は1ヶ月30日で按分 | 自社の過去実績データとSECのデータを比較し、自社の開発プロジェクトの傾向を把握した上で、自社独自の信頼幅を決定する。 自社データより作成した信頼幅(例50%)付き工数-工期の分布図にプロジェクトの計画データをプロットし、信頼幅内にあるかを検証する。 範囲内にあれば妥当とし、それ以外であれば、受注者に予定工期内での完了の実現可能性又はマージンの取り過ぎの可能性の確認を求める。※上記の範囲は、過去実績の50%の範囲に収まる範囲である。 | 自社データが不足して信頼幅の信頼度が低い場合はSECのデータを流用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 また、自社基準を作成する場合、使用データに過負荷のものがないかを吟味すること。 過負荷とは、①仕様変更の多いプロジェクト ②要員の緊急投入などによる赤字プロジェクト ③納期の延期 ④高残業等 | 定量データ白書2009 6.3章
|  |  |  | コスト | 受注者から提示された全体コストの見積値と実績値の差分を評価するため | 工数の予実比率 | ERA | ERA-u15 | 全体コストの見積値と実績値の差分を評価するには？ | 見積・実績差の比率を見て妥当性を評価する。 | X=(A-B)/B | B=見積工数(人月) | A=実績工数(人月) | X=工数の予実比率 | ０<=X |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  |  | ・見積工数(人月)：ソフトウェア開発工程全体の工程(人月) ・実績工数(人月)：ソフトウェア開発工程全体の工数(人月) | 受注者側から提示された見積と実績の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して工数の予実比率(X)を求める。ERAの『工数の見積と実績：全開発事例』のグラフまたは表を参考にして、求めた工数の予実比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や実績が見積より上回った場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に見積ベースと実績ベースの工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/6-(2)
|  |  |  | スケジュール | 受注者から提示された全体スケジュールの計画値と実績値の差分を評価するため | 工期の予実比率 | ERA | ERA-u16 | 実績が見積に対してどれだけ超過したか？ | 見積・実績差の比率を見て妥当性を評価する。 | X=(A-B)/B | B=見積工期(月数) | A=実績工期(月数) | X=工期の予実比率 | ０<=X | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ・実績工期(月数)：ソフトウェア開発工程全体の開発期間(月数) ・見積工期(月数)：ソフトウェア開発工程全体の開発期間(月数) | 受注者側から提示された見積と実績の工期(月数)でメトリクス測定式を使用して工期の予実比率(X)を求める。ERAの『工期の見積と実績：全開発事例』のグラフまたは表を参考にして、求めた工期の予実比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や実績が見積より上回った場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に見積ベースと実績ベースの工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/6-(3)
|  |  |  | 生産性 | ベンダの開発評価(生産性および他プロジェクトとの乖離)、他ベンダとの比較を行い、ベンダへの生産性改善要求 | 規模-生産性 | SEC | SEC-u7 | ベンダの生産性は？ | 受注者から提示された生産性が、自社の他のプロジェクトと比較して妥当な値になっているか。 | X=A/B | 自社プロジェクトの規模-生産性の分布図 | A=実績規模 B=実績工数 X=生産性 | 規模ー生産性の分布図 ただし、自組織データがある場合はそれを優先する |  | ベンダの生産性が他プロジェクトと比較してどの位置にあるか。 | [9 empty] | ● |  |  |  | ・工数：開発5工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程)で要したベンダの総工数 ・規模：FP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) | 自社の他ベンダの生産性に対して、特定ベンダの生産性を比較する。 生産性突出し良いプロジェクトがある場合、その原因を突き止め、他へ適用できないか検討する。 特定ベンダの生産性が同程度の規模で他より低い場合、プロジェクト特性による特殊要因を考慮の上、組織的な要因が考えられる場合等では、対策を要請する。 | 自社データが不足して評価のベースとなる分布図が作成できない場合はSECのデータを流用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 生産性の高低にはプロジェクト特性を含め多種の要因がある。 生産性が低いから上げるのではなく、品質・工期を考慮したプロジェクト全体を考えて検討する必要があり、生産性を上げるのが必ずしも良いとは限らない。 | 定量データ白書2009 6.5、6.7章
運用・保守 | 運用 | システム運用の評価 | システムの監視、問題識別をして改善させ、利便性を向上させたい | 品質 | 信頼性向上 | 稼動率 | JUAS | JUAS-u20 | 計画された情報システムの稼働時間に対する,実稼働時間の割合は？ | 計画された稼働時間に対する実稼働時間の割合(稼働率)を把握し、実績としてのこの情報システムの品質を評価する。 | X=(B/A)*100 | A=計画された稼働時間数(年間・月間、等) B=実現された稼働時間数(年間・月間、等) |  | X=稼働率 | ０<=X<=１ | 1に近いほど良い。 | [10 empty] | ● |  |  | 計画ベースのものは運用の計画書から、実績ベースのものは運用の報告書から、取得する。 | 情報システムは、利用者に使ってもらって、始めてその存在の意義がある。その意味で、運用業務はたいへんに重要である。稼働率とは、単位時間(例えば年間、あるいは月間)当たりの稼働時間の目標と実績の比である。利用者の立場に立って、どの程度その情報システムが使用できないことを我慢できるかという観点から稼働率の目標を決め、それと実現できている稼働率との対比を見るというのが、このメトリクスの使用目的である。したがって情報システムの稼働率は、その情報システムの企画段階などで目標数値を定めておくことが望ましい。仮にこの段階で目標値を定めていない場合には、運用時点で目標値を定めても良い。この目標(計画)稼働時間を決定するに当たって、利用部門、又はその窓口などとよく話し合うことが必要である。 この数値と対比できるものは、「企業IT動向調査2009」の220ページから225ページのいくつかのグラフである。例えば基幹系システムの全体としての稼働率は221ページの図表10-7-1、企業規模別のものは同ページの図表10-7-2、業種別のものは222ページの図表10-7-3、情報システムについての全体のものは223ページの図表10-7-4、その企業規模別のものは224ページの図表10-7-5、業種別のものは同ページの図表10-7-6に、それぞれ掲載されている。 しかしここでは全体の中で自社のデータがどの位置を占めるかを問題にするよりも、稼働率が目標より低い場合に発生した障害の原因を究明し、その障害を再び起こさないための方策を考えて実施することが重要である。 | 稼働率は一般に、高い方が望ましい。しかし情報システムの重要性との関係で、必要以上に高い稼働率を追求することは開発費用や運用費用を高いものにしてしまい、結果として過剰投資をしているという結果になることがある。単純に稼働率を高めることより、仮に障害が起きてもそれによる停止時間を最短にする方策を考えて、それを実現する方が結果的にはユーザの満足度をさほど低下させずに費用を削減できる可能性がある。 | 企業IT動向調査2009・P220～225
|  |  |  | 品質 | 信頼性向上 | 年間障害発生頻度(役員が認識した件数) | JUAS | JUAS-u21 | 年間に発生した障害の中、事業を一定以上の時間中断した件数は？ | この情報システムの運用中に何らかの理由で発生した障害の件数を把握して、ユーザ(最終利用者)にどの程度の迷惑をかけているかを確認する。 | X | X=一定時間(例えば、15分)以上サービスが中断し、IT部門の役員に障害発生を報告した件数 |  | X=年間障害発生頻度(役員が認識した件数) | ０<=X | [11 empty] | ● |  |  | 運用に関わる報告書から取得する。 | 情報システムを運用中に障害を起こして一定時間(例えば、15分)以上サービスを中断し、利用者に迷惑をかけて、IT部門の役員にその障害発生について報告した年間の件数を数える。この数値は基本測定量であるから、企業毎に異なるものではあるが、この数字とそのものを他社や全体の平均などと比較することは、自社の持っている情報システムの品質や信頼性について評価する上で、1つの基準になる。 「企業IT動向調査2009」の209ページのグラフ(図表10-5-4)に全体と企業規模別の、210ページのグラフ(図表10-5-５)に業種グループ別の、分布が出ている。このグラフに自社の数値を当てはめることで、全体の中での位置づけを把握することができる。仮に全体の中で障害件数が多いという結果が出ていれば、どうすれば障害を減らすことができるのかを真剣に考え、その結果を実施する必要がある。 | この数値を後で出てくる運用業務費で割った数値の平均が、「企業IT動向調査2009」の211ページに出ている。それによるとこの数値の平均は年間業務運営費6.9億円当たり1件となっている。自社の数値とこの数値を比較して良否を判定し、数値が悪い場合にはどうすれば良くできるのかを考えて手を打つことが必要である。 仮に同じレベルの障害であっても、ある企業は役員に報告し、別の企業は報告しない、ということがあり得る。しかしここではこの細かいことには目をつぶって、「役員に報告する」ことで、全体として障害があるレベル以上であると推定している。 | 企業IT動向調査2009・P206～208
|  |  |  | 品質 | 信頼性向上 | 年間障害発生頻度(事業が中断した件数) | JUAS | JUAS-u22 |  | この情報システムの運用中に何らかの理由で発生した障害の件数を把握して、ユーザ(最終利用者)にどの程度の迷惑をかけているかを確認する。 | X | X=一定時間(例えば、15分)以上サービスが中断し、役員も認識していて、しかも事業が中断に至った件数 |  | X=年間障害発生頻度(事業が中断した件数) | [15 empty] | 運用に関わる報告書から取得する。 | 情報システムを運用中に障害を起こして一定時間(例えば、15分)以上サービスを中断し、利用者に迷惑をかけて、IT部門の役員にその障害発生について報告し、かつその障害によって企業の業務の遂行が一時的に中断されてしまった年間の件数を数える。この数値は基本測定量であるから、企業毎に異なるものではあるが、この数字とそのものを他社や全体の平均などと比較することは、自社の持っている情報システムの品質や信頼性について評価する上で、1つの基準になる。 「企業IT動向調査2009」の207ページのグラフ(図表10-5-2)に全体と企業規模別の、208ページのグラフ(図表10-5-3)に業種別の、分布が出ている。このグラフに自社の数値を当てはめることで、全体の中での位置づけを把握することができる。仮に全体の中で障害件数が多いという結果が出ていれば、どうすれば障害を減らすことができるのかを真剣に考え、その結果を実施する必要がある。 | この数値を後で出てくる運用業務費で割った数値の平均が、「企業IT動向調査2009」の211ページに出ている。それによるとこの数値の平均は年間業務運営費16.3億円当たり1件となっている。自社の数値とこの数値を比較して良否を判定し、数値が悪い場合にはどうすれば良くできるのかを考えて手を打つことが必要である。 | 企業IT動向調査2009・P209～211
|  |  |  | コスト(運用・外注) | 予算のブレの許容範囲確認 | 予算超過率 | JUAS | JUAS-u23 | この情報システムの開発で、どの程度の予算超過があったか？ | この情報システムの開発での、計画開発予算と実績開発費用の関係を把握し、この情報システム開発の評価の一環とする。 | X=((A-B)/B)*100 | A=実績開発費用 B=計画開発予算 |  | X=予算超過率 | -1<=X<=1 | [10 empty] | ● |  |  |  | 実績は開発に関わる報告書から、計画は見積書、又は見積書から把握する。 | ソフトウェアの新規開発の案件別に、開発費用の予算と実績を比較する。この数値はいずれも、プロジェクト終了時には発注者として把握している数値である。ここで予算超過とは、単純に実績としての開発費用が予算を超過していることを言う。 「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の131ページに、1つのグラフ(図表7-160)がある。ここで把握した数値は、このグラフに当てはめて、全体の中での位置づけを見ることができる。しかしこのグラフでもかなりの割合で、予算超過が発生している。仮に自社の数値で予算超過が発生している場合には、このグラフとの対比で「良し」としてはいけない。予算超過が開発プロジェクトの責任ではなく当初の予算に立て方に問題があった場合も含めて予算超過が生じた原因を分析し、以降のプロジェクトでこの失敗を繰り返さないようにしなければならない。 | 大幅な予算超過には、何らかの理由があるはずである。同様に、大幅に予算を残していることにも、何らかの理由があると思われる。いずれも、好ましいものであるとは思えないので、その内容を良く精査し、改めるべきところは次回以降の開発で改めることが必要である。 | ソフトメトリックス2009・P131～
|  |  |  | コスト(運用・外注) | 外注費の予実差を確認 | 実績外注比率 | JUAS | JUAS-u24 | この情報システムの開発で、外注費の領域でどの程度実績は予算の差異が生じたか？ | この情報システムの開発での、総開発費用に占めると実績の外注費用の割合を把握し、この情報システム開発における自社の関わり方の割合を評価する。 | X=(A/B)*100 | A=実績外注費用 B=実績開発費用 |  | X=実績外注比率 | -1<=X<=1 | [10 empty] | ● |  |  |  | 実績は開発に関わる報告書から、計画は見積書、又は見積書から把握する。 | この指標を使用する場合には、全体としてソフトウェアの開発に自社の要員がどの程度関わるべきかを組織として方針を持っている必要がある。その前提で、ソフトウェアの総開発費用と外注費の総額をプロジェクトの最終の報告書から把握し、この指標を計算してこのプロジェクトでの自社の関わり方の割合を把握する。つまり自社の要因の参画の比率が当初の想定より低いと、外注予実比率は高くなる。 「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の138ページに、1つのグラフ(図表7-173)がある。ここで求めた数値をこのグラフに当てはめて、全体の中での自社の位置づけを把握することができる。しかし実際はこのグラフの中の位置づけよりも、当初の方針と今回の実際の差異の方が問題である。特に「丸投げはしない」と決めてあるにも関わらずこの数値が100%に近いような場合には、どうすればこの数値をもっと下げることができるのかを真剣に考え、対応を計る必要がある。 |  | ソフトメトリックス2009・P138～P140
|  |  |  | コスト(運用・外注) | ライフサイクルコストの確認 | 保守費対初期開発費比率 | JUAS | JUAS-u25 | 年間の保守費用の、当初の開発費用に占める割合は？ | 当初の開発費用に対する年間の保守費用の割合を把握し、当初の開発の評価に使用するほか、再構築実施時期の確認、次システムでの自社開発/パッケージ使用の選択の判断などに使用する。 | X=(A/B)*100 | A=年間保守費用 B=当初の実績開発費用 |  | X=保守費対初期開発費比率 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | [12 empty] | ● | 開発の実績は開発の報告書から、保守の実績は保守の報告書から把握する。 | この指標の基になる数値は、毎年の年間の保守費用と、当初のこの情報システムの開発の総費用である。この数値には、2つの使い方がある。1つは、自社開発かパッケージの導入かを決める際の1つの参考になること、もう1つは、情報システムの再構築の時期を察知することである。 当初の費用は、自社開発と比較するとパッケージの方が安くすむ。しかしパッケージの場合は保守費用が高く、5年間で当初の購入費用と同程度の金額になる。さらに5年経過した段階で新しいバージョンに切り替えることが要請される。一方の自社開発は当初の開発費は高いけれど、毎年の保守費はパッケージと比較すると安く、一般に5年以上にわたってこのシステムを使い続けることができる。この指標でこれらの関係を把握し、次回の対応を決める資料の1つにできる。さらに、稼働後長い時間が経ってこの数値が高くなることは、この情報システムの老朽化が進み、再構築の時期が近づいていることを示しているのかもしれない。したがってこの数値の把握を、初年度だけでなく、2年目以降も継続することが必要である。 この数値は、「ユーザー企業ソフトウェアメトリクス2009」の182ページの2つの表(図表8-57(自社開発の場合)と図表8-58(パッケージ導入の場合))に位置づけて、全体との対比を見ることができる。ここに示された数値と大きく違っている場合にはその理由を明確にし、必要なら適切な手を打つ必要がある。 | 初年度などでこの数値が高いことは、当初の開発で後回しにした機能があって、それが保守の名目で開発がなされている、という事態が想定される。 | ソフトメトリックス2009・P182
|  |  |  | コスト(運用・外注) | 運用業務費の妥当性確認 | 運用業務費 | JUAS | JUAS-u26 | 当社の業務を遂行するためにかかる費用の総額は？ | 業務を遂行するために必要となる全ての費用(ハードウェア、基盤ソフトのための費用、社内人件費、外部委託費(ハードメンテナンス費/運用委託費)、通信回線料、その他経費の合計)を把握し、その効率性/問題点を確認する。 | X | X=運用業務費 |  | X=運用業務費 | ０<=X | あらかじめ見込んでいる数値に近い方が良い。 | [11 empty] | ● |  |  | IT部門を運営するために、どれ位の費用がかかっているかを示すものである。全体の数値と併せて、それを構成するものの割合が、「ソフトウェアメトリクス調査2009」の211ページの2つの表(図表9-5と図表9-6)に示されている。金額そのものは規模や業種等で異なるが、これらの表と自社の数値を比較することで、どの領域で自社のコストが相対的に大きいのかを把握することができ、費用削減のきっかけにすることができる。 |  | ソフトメトリックス2009・P211
|  |  |  | 全体 | 業務への貢献度合いを確認 | ユーザ満足度(全体) | JUAS | JUAS-u27 | この情報システムの最終利用者(ユーザ)は、全体として当社の情報システムにどの程度満足しているか？ | 情報システムの最終利用者(ユーザ)のいろんな角度からの満足度を把握し、情報システム部門の開発についての評価に使用する。 | X | X=ユーザ満足度(全体。3段階評価、満足/やや不満/不満) |  | X=ユーザ満足度(全体) | ０<=X | 大きいほどよい。 | [11 empty] | ● |  | ユーザ満足度は、アンケート、又はインタビューで把握する。 | ユーザ満足度は、アンケート、またはインタビューなどによって、文字通りユーザがその情報システムに満足しているかどうかを把握することになる。3段階評価や5段階評価など、いくつかの方法があるが、ここでは最もシンプルな3段階評価を提案する。当然、「満足」の度合いが高いことが望まれる。したがって「やや不満」や「不満」があればその理由を明確にして、必要な手を打つことが求められる。「ソフトウェアメトリクス調査2009」の256ページに多くの表が掲載されている(図表10-2～10-8)。この中の図表10-2が、プロジェクト全体の満足度の分布である。 3段階評価の場合、満足(3)が多いことを期待したい。しかしやや不満(2)や不満(1)の回答も重視し、どこがどうであるからやや不満や不満になったのかを分析し、次回以降に開発に生かすことが重要である。 なおユーザ満足度は「全体」の評価に加えて、以下の範囲に分けての評価も可能である。 工程、品質、コスト、マナー、機能、ユーザビリティ。 いずれも前記の参照情報から、これらについての全体の分布を得ることができる。 | 情報システムの評価には、いろんな方式が提案されている。しかし最終的な評価は、ユーザ満足度が現在のところ最も良いとされている。 | ソフトメトリックス2009・P255-257
|  |  |  | 品質 | 保守段階でのユーザ満足度の確認 | 保守でのユーザ満足度 | JUAS | JUAS-u28 | 保守作業で、どの程度の欠陥を出しているか？ | 保守作業についてもユーザの満足度を測定し、情報システムの保守についての評価に使用する。 | X | X=保守についてのユーザの満足度 |  | X=保守についてのユーザの満足度 | ０<=X | [13 empty] | ● | 保守に関わる報告書から、元の数値を把握する。 | 保守作業についてもユーザの満足度調査を実施し、ユーザから見た保守作業の評価を行う。「ソフトウェアメトリクス調査2009」の204ページに、このメトリクスについての表(図表8-111)とグラフ(図表8-112)が掲載されている。ここでは5段階評価法を用いており、「良い(2)」が最も多くの評価を受けている。この場合も「普通(3)」まではよいとして、「やや悪かった(4)」や「非常に悪かった(5)」のケースがあれば、何が問題でそのような評価になったのかを十分に分析し、把握して、以降の保守作業でそのような評価を再び受けない方策を講じる必要がある。 |  | ソフトメトリックス2009・P204
| 保守 | 問題把握及び修正分析 修正の実施 | 問題の把握、修正実施の検討をし保守の妥当性について検討したい 修正するうえで、分析を行い、修正部分の決定をしたい 修正部分の評価をしたい | 品質 | 受注者から提示されたソフトウェア保守品質の計画値を評価するため | 発生バグ密度 | ERA | ERA-u17 | 発生バグ件数の計画値を使用してソフトウェア保守品質を評価するには？ | FP規模と発生バグ密度から妥当性を評価する。 | X=A/B × 1000 | B=FP規模 | A=発生バグ件数の計画値 | X=発生バグ密度 | ０<=X | [5 empty] | ● | [8 empty] | 発生バグ件数：システム稼動後３ヶ月間のバグ件数 | 受注者側から提示されたFP規模と発生バグ件数の計画値でメトリクス測定式を使用して発生バグ密度(X)を求める。ERAの『FP規模と発生バグ密度(新規開発)』の表を参考にして、求めた発生バグ密度(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や品質の向上を求める場合は、受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースのFP規模とシステム稼動後３ヶ月間のバグ件数から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/5-(1),5-(2),5-(3),5-(4),5-(5)
|  |  |  | 品質 | 受注者から提示されたソフトウェア保守品質の計画値と実績値を評価するため | 発生バグ密度 | ERA | ERA-u18 | 発生バグ件数を使用してソフトウェア保守品質の計画値と実績値を評価するには？ | FP規模と発生バグ密度から妥当性を評価する。 | X=A/B × 1000 | B=FP規模 | A=発生バグ件数 | X=発生バグ密度 | ０<=X | 計画と実績の発生バグ密度を比較して差異が小さい方が良い |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | 発生バグ件数：システム稼動後３ヶ月間のバグ件数 | 受注者側から提示されたFP規模と計画段階の発生バグ件数及び実績の発生バグ件数でメトリクス測定式を使用して各々発生バグ密度(X)を求める。求めた計画段階の発生バグ密度と実績の発生バグ密度を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に受注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースのFP規模とシステム稼動後３ヶ月間のバグ件数から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/5-(1),5-(2),5-(3),5-(4),5-(5)

## 受注者による公開データ利用方法一覧表
受注者による公開データ利用方法一覧表 （H22.3 ソフトウェアメトリクス高度化プロジェクト プロセスメトリクスWG)
ソフトウェア ライフサイクルプロセス |  |  | 利用シーン |  |  | 公開データの メトリクスの名称 | 公開データ提供者 | コードNo. | 適用目的 | 適用方法 | 公開データのメトリクスの測定式及びデータ要素の定義 |  |  | 公開データ提供情報(メトリクス、図、表等) | 公開データのメトリクスの解釈 |  | データ要素(基本測定量)の入力ソース、測定方法 | [13 empty] | 公開データの利用方法 |  | 公開データの リファレンス情報
フェーズ | プロセス | アクティビティ | 目的(概要) | カテゴリ | 目的(詳細) |  |  |  | 測定法を適用することで回答を得る質問(≒Xを問う質問)を記す。 | 適用の概要を記す。 | 公開データのメトリクス(X)の測定式 | 発注者側が測定する(用意する)データ要素の定義 | 受注者側が測定する(用意する)データ要素の定義 |  | とりうるメトリクス値の範囲 | 優良値、状況 | RFP/RFQ | 見積書 | 要求事項仕様書 | 契約書 | 実施計画書 | 設計書 | ソースコード | レビュー報告書 | テスト報告書 | 実績報告書 | 運用(試験)報告書 | ユーザモニタリング記録 | その他/備考 | 測定方法 | (公開データの)メトリクス・値の利用方法 | (公開データの)利用上の注意事項
全 | 供給 | 計画立案 | 契約を行う前に、各種計画に対する要求事項を確認し、供給するときの選択肢について検討したい | スケジュール | 全体スケジュールの詳細計画を評価するため | 標準工期(工数と工期) | ERA | ERA-v1 | 全体スケジュールの計画値を評価するには？ | 標準工期から見て全体スケジュールの妥当性を評価する。 | 新規開発プロジェクト時 X=4.03×(A)^0.2282 改造開発プロジェクト時 X=2.04×(A)^0.334 |  | A=工数(人月) | X=標準工期(工数と工期) |  |  | ● | ● | [11 empty] | 工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクト別の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して標準工期(X)を求める。発注者側に提示した工期と標準工期(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(1),2-(1)
|  |  |  | コスト | 全体コストの詳細予測を評価するため | 標準工数 | ERA | ERA-v2 | 全体工数の予測値を評価するには？ | 標準工数から見て全体工数の妥当性を評価する。 | X=0.0362 × (A)^1.0784 |  | A=FP規模 | X=標準工数 |  |  | ● | ● | [11 empty] | ・FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 ・工数：新規開発プロジェクトで全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトのFP規模でメトリクス測定式を使用して標準工数(X)を求める。発注者側に提示した工数と標準工数(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP実績値と実績工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/3-(2)
|  |  |  | 生産性 | 全体生産性の詳細予測を評価するため | FP生産性 | ERA | ERA-v3 | 全体生産性の予測値を評価するには？ | FPの規模とFPの生産性を見て妥当性を評価する。 | X=A/B |  | A=FP規模 B=工数(人月) | X=FP生産性 |  |  | ● | ● | [11 empty] | FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 | 発注者側に提示したFP規模と工数(人月)でメトリクス測定式を使用してFP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP規模と工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(1)
|  |  |  | 生産性 | 全体生産性の詳細予測を評価するため | 標準FP生産性 | ERA | ERA-v4 | 月当たりの開発工数から全体生産性の予測値を評価するには？ | 標準FP生産性から見て全体生産性の妥当性を評価する。 | C=A/B X=28.6 × (C)^-0.27 |  | A=工数(人月) B=工期(月数) | C=月あたりの開発工数 X=標準FP生産性 |  |  | ● | ● | [11 empty] | ・工数：新規開発プロジェクトで全体のソフトウェア開発工数(人月) ・工期：新規開発プロジェクトでソフトウェア開発工程全体の開発期間(月数) | 発注者側に提示した工数(人月)と工期(月数)でメトリクス測定式を使用して月あたりの開発工数(C)と標準FP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(6)
| 契約の変更管理 | 影響の調査分析 | 契約内容の変更管理をし、必要に応じて変更要求を行いたい | 規模(仕様変更量) | スコープの拡大がどの程度か | 規模-工数 画面数-工数 帳票数-工数 バッチ本数-工数 | SEC | SEC-v1 | 規模、画面数、帳票数、バッチ本数が計画の範囲内か？ | 要件定義終了後、左記指標が当初計画の範囲内か評価する。 |  |  | 以下、要件定義確定前と後のデータ A=規模(FP、ＳＬＯC) B=画面数 C=帳票数 D=バッチ本数 | E=工数 以下各分布図 規模-工数 画面数-工数 帳票数-工数 バッチ数-工数 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 要件定義の前と後の差分が許容値内にあるか |  | ● | ● | ● | ● | ● | [7 empty] | ・工数：開発５工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))別にベンダの工数(時間)を集計する。 ・規模：FP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) ・画面数：作成画面の数 ・帳票数：作成帳票数 ・バッチ本数：作成バッチプログラム本数 | 要件定義前後の予定規模、画面数、帳票数、バッチ本数を比較して、プロジェクトのスコープの増減を検討する。 スコープの変化により、自社指標(ない場合は公開データで代用)を参考に、工数、必要要員のスキルを検討し、変更があればその対策を実施する。 特に工数が増加する場合、工期やコストへの影響をよく検討し、発注者と契約変更やリスクの共有を行う。 | 各項目と工数の関係は参考値であり、数値は幅で捉え、一般的な傾向を参考にする。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 6.9章
企画 | 企画 | システム化構想・計画の立案 | システム化計画の基本要件(開発・保守・運用・テスト・移行・環境整備・品質)、およびシステム化計画の前提となる目的、手段、要員、期間、納期、設備、コストなどの方針の確認を行い、実施実現可能性について検討を行う | スケジュール | 全体スケジュールの概算計画を評価するため | 標準工期(工数と工期) | ERA | ERA-v5 | 全体スケジュールの概算計画を評価するには？ | 標準工期から見て全体スケジュールの妥当性を評価する。 | 新規開発プロジェクト時 X=4.03×(A)^0.2282 改造開発プロジェクト時 X=2.04×(A)^0.334 |  | A=工数(人月) | X=標準工期(工数と工期) |  |  | ● | ● | [11 empty] | 工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクト別の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して標準工期(X)を求める。発注者側に提示した工期と標準工期(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(1),2-(1)
|  |  |  | 工数計画・スケジュール | 工程別の計画工期、計画工数の配分を評価し、計画実現性を検討する。 | 箱ひげ図 工程別の月数の比率 工程別の工数の比率 | SEC | SEC-v2 | 工程別工期と工数の配分は適当か？ | 開発方針に沿った配分で計画されているかを検証、異なる場合はリスクとして認識する。 | Xn=Cn/∑Ck Yn=Dn/∑Dk |  | A=工程別工数比率 B=工程別月数比率 Cn=工程別計画工数 Dn=工程別計画月数 Xn=工程別計画工数比率 Yn=工程別計画月数比率 | 工程別の工数の比率 工程別の月数の比率 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 中央値にない工程は、そのプロジェクトの特性を考慮されているか検証。その上で、中央値にしていないことによる他工程、他要素への影響を検討する。 (何が良いのかは一概には言えない。従って、式で単純に答えが出るものではない。) | ● | ● | [11 empty] | 工数：開発５工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))別にベンダの工数(時間)を集計する。 工期：開発５工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))別に月数を集計する。 | 計画工数比率、計画月数比率を求め、工程別工数比率、月数比率の箱ひげ図にマーキングし、どの工程が相対的に違うかを把握する。その上で、プロジェクト特性、設計方針を踏まえた配分になっているかを検証、理想の配分に変更していく。 リソースや要件により理想の配分ができないこともあるので、その場合はリスクとして関係者と合意しておく。 | 工数は人時で表している。各社の基準値で人月に変換すること。 自社のデータがない場合(不足も含む)、工程別工数比率、月数比率はSECデータで代用する。 ただし、この場合はあくまで参考値とする。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 | 定量データ白書2009 8.1章
|  |  |  | コスト | 全体工数の概算予測を評価するため | 標準工数 | ERA | ERA-v6 | 全体工数の概算予測を評価するには？ | 標準工数から見て全体工数の妥当性を評価する。 | X=0.0362 × (A)^1.0784 |  | FP規模 | X=標準工数 |  |  | ● | ● | [11 empty] | ・FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 ・工数：新規開発プロジェクトで全体のソフトウェア開発工数(人月) | 新規開発プロジェクトのFP規模でメトリクス測定式を使用して標準工数(X)を求める。発注者側に提示した工数と標準工数(X)を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP実績値と実績工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/3-(2)
|  |  |  | 生産性 | 全体生産性の概算予測を評価するため | FP生産性 | ERA | ERA-v7 | 全体生産性の概算予測を評価するには？ | FPの規模とFPの生産性を見て妥当性を評価する。 | X=A/B |  | A=FP規模 B=工数(人月) | X=FP生産性 |  |  | ● | ● | [11 empty] | FP規模：新規開発プロジェクトで全体のFP規模 | 発注者側に提示したFP規模と工数(人月)でメトリクス測定式を使用してFP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象にFP規模と工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(1)
|  |  |  | 生産性 | 全体生産性の概算予測を評価するため | 標準FP生産性 | ERA | ERA-v8 | 月当たりの開発工数から全体生産性の概算予測を評価するには？ | 標準FP生産性から見て全体生産性の妥当性を評価する。 | C=A/B X=28.6 × (C)^-0.27 |  | A=工数(人月) B=工期(月数) | C=月あたりの開発工数 X=標準FP生産性 |  |  | ● | ● | [11 empty] | ・工数：新規開発プロジェクトで全体のソフトウェア開発工数(人月) ・工期：新規開発プロジェクトでソフトウェア開発工程全体の開発期間(月数) | 発注者側に提示した工数(人月)と工期(月数)でメトリクス測定式を使用して月あたりの開発工数(C)と標準FP生産性(X)を求める。ERAの『FP規模とFP生産性(新規開発)』の表または箱ひげ図を参考にして、求めたFP生産性(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や生産性の向上を求める場合は、発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績工数(人月)と実績工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/4-(6)
|  |  |  | 生産性 | プロジェクト開発コスト(生産性)の目標値を設定する | 規模-工数、 規模-生産性、 規模別生産性(箱ひげ図) | SEC | SEC-v3 | この生産性は実現可能か？ | 規模と工数を考慮した生産性の算出。 | X=B/A |  | 規模-工数の分布表 規模-生産性の分布図 A=計画工数(開発4工程) B=計画規模 X=生産性 | 規模-工数の分布表 規模-生産性の分布図 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 目標生産性の占める位置が各く分布図で他のプロジェクトデータと乖離している場合、目標設定値に問題がある可能性がある。 | ● | ● | [11 empty] | ・実績工数(開発5工程)：基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程までのベンダの全工数 ・実績規模：開発後のFP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) | 設定した目標生産性を規模別生産性の箱ひげ図から、自己の位置を確認し、箱ひげ図の箱の範囲を外れ生産性が高い場合、リスクが高いと判断する。 目標生産性を下げ、規模-生産性の図から適切か判断した上で規模-工数の分布図で可能性を検証する。このときプロジェクト特性を絞り込んだ実績図では目的の分布がない場合あるいは図表自体が得られない場合は、全体の分布など条件の異なる図表で代用する。 | 当該分野のデータが少ない場合、条件が異なるが全体のデータを参考にし、目標値の評価に努める。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 乖離理由は他にもあるので、よく検討すること。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 6.4-6.7章
要件定義 | 要件定義 | 利害関係者要件の定義 | 機能・非機能等のシステム要件を明らかにしたい | スケジュール | 契約した納期に間に合わせるために追加施策が必要かどうか | 箱ひげ図 工程別の月数の比率 工程別の工数の比率 | SEC | SEC-v4 | 実績から予測される残り期間は？ | 実施実績から以降の工程の期間を予測して、期間内に終わるかを検証する。 | 工程別工数比率=該当工程工数/開発5工程の工数 工程別月数比率=該当工程月数/開発5工程の月数 |  | A=工程別工数 B=工程別月数 | 工程別の工数の比率 工程別の月数の比率 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 | [6 empty] | ● | ● | [7 empty] | ・工数：開発５工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))別にベンダの工数(時間)を集計する。 ・工期：開発５工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))別に工期を集計する。 | 終了した工程の実績工数、実績工期を用いて、プロジェクト終了までの工数、工期を予測し、計画から乖離する場合は対策を検討する。 工期の場合、実績値を工程別月数比率に当てはめ、残りの期間を算出して、プロジェクト終了予想日を出す。納期に間に合わない場合は、対策を検討する。 | 工程別工期比率、工数比率はあくまで一般の場合であり、各社で根拠のある比率を持ち合わせている場合はそれを用いる。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 8.1章
|  |  | 開発する上での各種目標値を確認、設定したい | 計画コスト | 工程別コストの計画値を評価するため | 工程別工数比率 | ERA | ERA-v9 | 全体工数から工程別に掛かるコスト割合を評価するには？ | 工程別工数比率を見て工程別コストの妥当性を評価する。 | X=A/B |  | A=工程別工数(人月)の計画値 B=工数(人月) | X=工程別工数比率 |  |  |  |  | ● |  | ● | [8 empty] | ・工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 発注者側に提示した工程別工数(人月)の計画値と全体の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して工程別工数比率(X)を求める。ERAの『工程別工数：新規開発』または『工程別工数：改造開発』の表または箱ひげ図を参考にして、求めた工程別工数比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合は、原因を明確に把握する為に発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースの工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(5),2-(5)
|  |  |  | 工数計画 | 開発における、システム規模、工数、工期の適切な開発条件の検討・合意 | 信頼幅付き 工数-工期 工数-規模 | SEC | SEC-v5 | 要求の規模、工数、工期で開発できるか？ | 工数を基準に規模と工期の妥当性を検証する。 | 信頼幅○%=要素Aに対して要素Bが○%の確率で取り得る範囲 |  | A=計画工数 B=計画工期 C=計画規模 | 信頼幅付き 工数-工期 工数-規模 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 実績工数に対して、工期が信頼幅内にあるか、規模が信頼幅内なるか |  |  | ● | ● | ● | [8 empty] | ・実績工数(開発5工程)：基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程までのベンダの全工数 ・実績工期：プロジェクトの開発5工程の期間 ・実績規模：開発後のFP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) | 想定工数に対して、工期が信頼幅50%以下と相対的に短いとリスクが高い。また、規模に対して想定工数が大きい(信頼幅50%の上位に近い)場合、①工数-工期の信頼幅50%の中央値付近に入るよう工期を延ばす、②工数-規模の信頼幅50%内に入るように想定工数を減らし生産性を上げる、③工期を延長すると共に想定工数を減らし共に信頼幅内に入るように対策を検討する。 | 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 6.3、6.4、6.6章
システムソフトウェア要件定義 基本・詳細設計 製作 | 開発/ 妥当性確認 | 方式設計・ソフトウェアコード作成及びテスト/妥当性確認 | 契約内容・計画値との実績との乖離を管理したい(予実管理をしたい) | コスト | 工程別コストの実績値を評価するため | 工程別工数比率 | ERA | ERA-v10 | 全体工数から工程別に掛かるコスト割合を評価するには？ | 工程別工数比率を見て工程別コストの妥当性を評価する。 | X=A/B |  | A=工程別工数(人月)の実績値 B=工数(人月) | X=工程別工数比率 | [11 empty] | ● |  |  |  | ・工数(人月)：全体のソフトウェア開発工数(人月) | 発注者側に提示した工程別工数(人月)の実績値と全体の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して工程別工数比率(X)を求める。ERAの『工程別工数：新規開発』または『工程別工数：改造開発』の表または箱ひげ図を参考にして、求めた工程別工数比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合は、原因を明確に把握する為に発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトまたは改造開発プロジェクトに分かれていて、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースの工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/1-(5),2-(5)
移行・運用準備(受入・完了) | 開発 | ソフトウェア導入 ソフトウェア受入れ支援 | 成果物の品質を評価したい | 品質 | 全体品質の計画値と実績値の差分を評価するため | 発生バグ密度 | ERA | ERA-v11 | 発生バグ件数を使用して全体品質の計画値と実績値を評価するには？ | FP規模と発生バグ密度から妥当性を評価する。 | X=A/B × 1000 |  | A=発生バグ件数 B=FP実績値 | X=発生バグ密度 | [6 empty] | ● | [5 empty] | ● |  |  | ・発生バグ件数：出荷後3ヶ月以内に発生したバグ件数 | 発注者側に提示したFP規模と計画段階の発生バグ件数及び実績の発生バグ件数でメトリクス測定式を使用して各々発生バグ密度(X)を求める。求めた計画段階の発生バグ密度と実績の発生バグ密度を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースのFP規模とシステム稼動後３ヶ月間のバグ件数から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/5-(1),5-(2),5-(3),5-(4),5-(5)
|  |  |  | 品質 | 代表的モデルで品質の改善を検討 | 箱ひげ図 規模-生産性、 テストケース密度、 検出バグ密度、 リリース後発生不具合密度 | SEC | SEC-v6 | 品質基準を満足しているか？ | 代表的プロジェクトのテストケース密度、検出バグ密度、発生不具合密度など作り込み品質密度、残存不良から品質確保を評価して、品質改善方針を検討する。 | X=テストケース数/規模(またはC/A) Y=検出バグ数/規模(またはD/A) Z=リリース後6ヶ月内に発生した不具合数/規模(またはE/A) |  | A=実績規模 B=実績工数 C=実績テストケース数(結合テスト、総合テスト(ベンダ側)) D=検出バグ数(結合テスト、総合テスト(ベンダ側)) Ｅ=リリース後発生不具合数 | 以下箱ひげ図 規模-生産性 X=テストケース密度(結合テスト、総合テスト(ベンダ側)) Y=検出バグ密度(結合テスト、総合テスト(ベンダ側)) Z=リリース後発生不具合密度 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 各実績値が許容値(25パーセンタイル～75パーセンタイル)の範囲にあるか判定 |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  |  | ・工数：開発５工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))別にベンダの工数(時間)を集計する。 ・規模：開発後のFP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) ・テストケース数：結合テスト、総合テスト(ベンダ側)のテストケース数 ・バグ検出数：結合テスト、総合テスト(ベンダ側)のテストバグ数 ・リリース後発生不具合数：6ヶ月以内の当該プロジェクトが原因によるリリース後発生不具合数 | 自社の代表的プロジェクトの生産性、テストケース密度、検出バグ密度、発生不具合密度から作り込み品質を、公開データを利用して評価する。25～75パーセンタイルから外れて作り込み品質が水準を満たさない場合、問題点を摘出し、品質改善のための作業改善を検討する。その過程で多くのプロジェクトに共通して当てはまる改善項目は標準作業の改善として修正を行う。 | 代表的プロジェクトに特異な点がないこと。 テストケースの粒度を統一すること。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 6.5、6.7、7.3、7.5、8.4章
|  |  |  | 規模 | 全体機能規模の計画値と実績値の差分を評価するため | FP規模の予実比率 | ERA | ERA-v12 | 全体機能規模の見積値と実績値の差分を評価するには？ | 見積・実績差の比率を見て妥当性を評価する。 | X=(A-B)/B |  | A=FP実績 B=FP見積 | X=FP規模の予実比率 |  |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  |  | ・FP実績：ソフトウェア開発工程全体の開発規模(FP) ・FP見積：ソフトウェア開発工程全体の開発規模(FP) | 発注者側に提示した見積と実績のFP規模でメトリクス測定式を使用してFP規模の予実比率(X)を求める。ERAの『FP規模の見積と実績：全開発事例』のグラフまたは表を参考にして、求めたFP規模の予実比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や実績が見積より上回った場合は、発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に見積ベースと実績ベースのFP規模から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/6-(1)
| 改善 | プロセスの評価 | 契約内容・計画値との実績との乖離を確認し、プロジェクトの成否について評価を行いたい (予実管理をしたい) | コスト | 全体コストの計画値と実績値の差分を評価するため | 工数の予実比率 | ERA | ERA-v13 | 全体コストの見積値と実績値の差分を評価するには？ | 見積・実績差の比率を見て妥当性を評価する。 | X=(A-B)/B |  | A=実績工数(人月) B=見積工数(人月) | X=工数の予実比率 |  |  |  | ● | [7 empty] | ● |  |  |  | ・見積工数(人月)：ソフトウェア開発工程全体の工程(人月) ・実績工数(人月)：ソフトウェア開発工程全体の工数(人月) | 発注者側に提示した見積と実績の工数(人月)でメトリクス測定式を使用して工数の予実比率(X)を求める。ERAの『工数の見積と実績：全開発事例』のグラフまたは表を参考にして、求めた工数の予実比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や実績が見積より上回った場合は、発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に見積ベースと実績ベースの工数(人月)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/6-(2)
|  |  |  | 工数 | 計画時と完了時工数の結果から見て開発力が妥当であったかを評価する | 規模-工数 工程別の工数の比率 | SEC | SEC-v7 | 実績工数比率がどうなったか？ | 計画時と実績時の工数比率を比較し、開発力が妥当であったか評価する。 | 工程別工数比率=該当工程工数/開発5工程の工数 |  | A=工程別実績工数 B=工程別計画工数 C=規模 | 工程別の工数の比率 規模-工数分布図 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 計画と実績の差分がどのぐらいあったかを検証。 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ・工数(開発5工程)：基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程までのベンダの全工数 ・規模：開発後のFP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) | 実績工数が計画工数より増加した場合、開発力が妥当であったかを検証するため、工数の内訳を検証する。 工程別工数比率の計画値と実績値を比較し、その差分から、予定から外れた問題工程の抽出を行ないその原因を探り、共通問題の場合は作業標準などを見直し、改善を行う。 | テスト工程に差異が見受けられる場合、前工程の作り込み品質に問題がなかったか確認が必要である。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 6.4、6.6、8.1章
|  |  |  | 工数 | 実績から見て開発力が妥当な範囲か評価 | 工数-工期、 工程別の月数の比率 | SEC | SEC-v8 | 短納期要求に対して、実績工期は？ | 実績の工期、工数が共に増加したが、結果的にプロジェクトの開発力が妥当であったかの評価を行う。 | 工程別月数比率=該当工程月数/開発5工程の月数 |  | A=工程別実績月数比率 B=工程別実績月数 C=実績工数 | 工程別の月数の比率 工数-工期分布図(信頼幅付) ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 工数-工期の分布図からプロジェクトの難しさを評価した上で、月数比率を評価。 |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |  | ・工数(開発5工程)：基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程までのベンダの全工数 ・工期：プロジェクトの開発5工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))の期間 | 短納期開発のプロジェクトで、工数-工期の分布図に計画値と実績値をプロット、信頼幅から見て実績値の変化(工数、工期)が計画値に対して妥当であったかを評価する。 計画値、実績値共に50%信頼幅の下にある場合(短納期)、この実績工期比率が短納期を実現する自社の強みであると捉える。 | 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 6.3、6.6、8.1章
|  |  |  | スケジュール | 全体スケジュールの計画値と実績値の差分を評価するため | 工期の予実比率 | ERA | ERA-v14 | 見積・実績差の比率を見て妥当性を評価する。 | 見積・実績差の比率(工期)を見て妥当性を評価する。 | X=(A-B)/B |  | A=実績工期(月数) B=見積工期(月数) | X=工期の予実比率 | [6 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ・実績工期(月数)：ソフトウェア開発工程全体の開発期間(月数) ・見積工期(月数)：ソフトウェア開発工程全体の開発期間(月数) | 発注者側に提示した見積と実績の工期(月数)でメトリクス測定式を使用して工期の予実比率(X)を求める。ERAの『工期の見積と実績：全開発事例』のグラフまたは表を参考にして、求めた工期の予実比率(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や実績が見積より上回った場合は、発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に見積ベースと実績ベースの工期(月数)から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/6-(3)
|  |  |  | 生産性 | 初めて経験するシステムの生産性評価 | 規模-生産性(業種別、言語別) 箱ひげ図 業種別生産性 規模別生産性 言語別生産性 言語別発生不具合数 | SEC | SEC-v9 | 新分野のプロジェクト生産性は？ | 開発したプロジェクトが妥当な生産性で実施できたか、条件を絞り込んだ生産性で評価する。 | 生産性=規模/工数 |  | A=実績工数 B=実績規模 C=実績リリース後発生不具合数 | 業種別、開発言語別の生産性 開発言語別発生不具合 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 生産性が他のプロジェクトの分布に比較して外れていないか | [9 empty] | ● |  |  |  | ・工数(開発5工程)：基本設計～総合テスト(ベンダ側)工程までのベンダの全工数 ・規模：開発後のFP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) ・リリース後発生不具合数：6ヶ月以内の当該プロジェクトが原因によるリリース後発生不具合数 ・プロジェクトの開発言語、業種を明確にする | 業種別、開発言語別に実施したプロジェクトの生産性を評価する。 分布図からは実績値の周りに参考になるデータがあるかを把握し、その上で箱ひげ図より開発力がどのぐらいのレベルであったかを評価する。さらに、発生不具合数から品質を評価する。 | データを絞り込んでだ場合、対象データ数が極端に減少している場合は参考と位置づけて評価を行う。 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 6.5、6.7、7.2-7.5章
運用・保守 | 保守 | 修正手続きの作成 | 保守計画について策定したい | 品質 | ソフトウェア保守品質を計画するため | 発生バグ密度 | ERA | ERA-v15 | 発生バグ件数の計画値を使用してソフトウェア保守品質を評価するには？ | FP規模と発生バグ密度から妥当性を評価する。 | X=A/B × 1000 |  | A=発生バグ件数の計画値 B=FP実績値 | X=発生バグ密度 | [6 empty] | ● | [8 empty] | ・発生バグ件数：出荷後3ヶ月以内に発生したバグ件数 | 発注者側に提示したFP規模と発生バグ件数の計画値でメトリクス測定式を使用して発生バグ密度(X)を求める。ERAの『FP規模と発生バグ密度(新規開発)』の表を参考にして、求めた発生バグ密度(X)が中央値を中心として25%～75%の範囲から外れた場合や品質の向上を求める場合は、発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースのFP規模とシステム稼動後３ヶ月間のバグ件数から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/5-(1),5-(2),5-(3),5-(4),5-(5)
|  | 問題把握及び修正分析 修正の実施 | 保守をする上での問題の把握、修正実施の検討をしたい 修正するうえで、分析を行い、修正部分の決定をしたい 修正部分の評価をしたい | 品質 | ソフトウェア保守品質の計画値と実績値の差分を評価するため | 発生バグ密度 | ERA | ERA-v16 | 発生バグ件数を使用してソフトウェア保守品質の計画値と実績値を評価するには？ | FP規模と発生バグ密度から妥当性を評価する。 | X=A/B × 1000 |  | A=発生バグ件数 B=FP実績値 | X=発生バグ密度 | [11 empty] | ● |  |  |  | 発生バグ件数：出荷後3ヶ月以内に発生したバグ件数 | 発注者側に提示したFP規模と計画段階の発生バグ件数及び実績の発生バグ件数でメトリクス測定式を使用して各々発生バグ密度(X)を求める。求めた計画段階の発生バグ密度と実績の発生バグ密度を比較する。差異が大きくなった場合は、原因を明確に把握する為に発注者側と協議・検討を実施したほうが好ましい。 | リファレンス情報の参考値は、新規開発プロジェクトで開発6工程(基本設計A～総合テスト(ベンダ確認))すべてで作業がおこなわれたプロジェクトを対象に実績ベースのFP規模とシステム稼動後３ヶ月間のバグ件数から求めている。 | 平成20年度ソフトウェア開発に関する調査票集計結果その2/5-(1),5-(2),5-(3),5-(4),5-(5)
定期的 | 管理 | 測定 | 組織の強み弱みを評価したい | 開発力 | 組織開発力を評価し、総合的な強み、弱みを認識する。 | 規模-生産性 規模-不具合数 工数-工期 | SEC | SEC-v10 | 組織で実施した実績プロジェクト群の生産性、工期、品質は？ | 実績プロジェクト群が適当な生産性、工期、品質で実施できたか評価する。 | 生産性=規模/工数 |  | A=実績工数 B=実績規模 C=実績工期 D=実績リリース後発生不具合数 | 規模-生産性 規模-不具合数 工数-工期(信頼幅付) ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 対象プロジェクトの分布状況が他プロジェクトと比較して特異か、あるいは信頼幅の中にあるか | [9 empty] | ● |  |  |  | ・工数：開発５工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))別にベンダの工数(時間)を集計する。 ・規模：開発後のFP又はソース行数(空白行、コメント行含まず) ・工期：プロジェクトの開発5工程の期間 ・リリース後発生不具合数：6ヶ月以内の当該プロジェクトが原因によるリリース後発生不具合数 | 実績プロジェクト群が工数-工期の信頼幅のどの辺りに分布しているかを評価、設定した信頼幅の下限値と比較し、納期の厳しさに対する組織の能力を判定する。 また、納期に対する対応能力を考慮しつつ、組織の開発方針に沿って、他と比較して生産性がどの程度出せているか、不具合数により品質がどの程度確保されているかから、組織開発力を評価し、総合的な強み、弱みを認識する。 | 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。 | 定量データ白書2009 6.3、6.5、6.7、7.2、7.4章
なし | 改善 | プロセス改善 | 次プロジェクトのためにプロセスの改善をしたい | なし | 特異な工数分布実績になっている場合、その原因を抽出して不具合がある場合は是正する。 | 工程別の工数の比率 | SEC | SEC-v11 | 工程別工数は？ | 工程別工数の配分不自然でないか評価し、問題点の抽出を行なう。 | 工程別工数率=該当工程の工数/5工程の工数 |  | A=工程別工数 | 工程別の工数の比率 ただし、自社のデータがある場合はそれを優先する。 |  | 自社標準の工数比率になっているか |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | 工数：開発５工程(基本設計～総合テスト(ベンダ側))別にベンダの工数(時間)を集計する。 | 自社標準の工数比率でない実績工数比率になっている場合、その原因を抽出し、標準作業に不具合がある場合はその是正対策を行なう。 例えば、基本設計開始時点で要件の確定が終了していない場合、基本設計の期間が標準より長くなる。これを検出して、要件確定が遅れた原因等の問題点･課題を抽出して是正を標準作業などに反映する。 | 工程は開発5工程を対象にしている。 工数は開発5工程のベンダ全工数。 工数の単位は人時。 工数にはユーザの工数は含まれていない。 自社のデータで評価するのが望ましいが、自社のデータが不足の場合はSECデータで代用する。ただし、この場合はあくまで参考値とする。