## スケジュール(映像)
令和７年度補正 コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金
(スタートアップ支援事業) 実写・アニメ分野
応募者名
作品名
入力すべき項目は、背景色が黄色になっています。該当箇所は必ずご記入ください。
いつ何の作業を行う想定かを時系列順にご記載ください。
記載された項目はあくまでも目安です。ご状況に応じて適宜行の削除・追加を行なってください。
行の追加を行う場合には、別の行をコピーアンドペーストしてください。
フェーズ | 項目 | 必要日数 | 開始日 | 終了日 | 備考
プリプロ | 脚本初稿UP |  |  | 0
プリプロ | 脚本2稿UP |  |  | 0
プリプロ | 脚本FIX |  |  | 0
プリプロ | コンテ初稿UP |  |  | 0
プリプロ | コンテ2稿UP |  |  | 0
プリプロ | コンテFIX |  |  | 0
プリプロ | Vコンテ初稿UP |  |  | 0
プリプロ | Vコンテ2稿UP |  |  | 0
プリプロ | VコンテFIX |  |  | 0
プリプロ | スタッフィング決定 |  |  | 0
プリプロ | メインキャスト決定 |  |  | 0
プリプロ | サブキャスト決定 |  |  | 0
プリプロ | スタッフ顔合わせ |  |  | 0
プリプロ | 本読み |  |  | 0
プリプロ | ロケハン |  |  | 0
プリプロ | ロケ地許可取り |  |  | 0
プリプロ | ロケ地決定 |  |  | 0
プリプロ | 撮影日決定 |  |  | 0
プリプロ | 出演者契約締結 |  |  | 0
プリプロ | プロダクション・スタッフ契約締結 |  |  | 0
プリプロ | 衣装合わせ |  |  | 0
プロダクション | 撮影 |  |  | 0
プロダクション | アフレコ収録 |  |  | 0
ポスプロ | クレジットFIX |  |  | 0
ポスプロ | 編集 |  |  | 0
ポスプロ | SE制作 |  |  | 0
ポスプロ | 楽曲制作 |  |  | 0
ポスプロ | ピクチャーロック |  |  | 0
ポスプロ | ラッシュ試写 |  |  | 0
ポスプロ | グレーディング |  |  | 0
ポスプロ | 整音・ダビング |  |  | 0
ポスプロ | 字幕制作 |  |  | 0
ポスプロ | ポスプロ完了 |  |  | 0
ポスプロ | 初号試写 |  |  | 0
ポスプロ | 映倫審査提出 |  |  | 0
ポスプロ | 本編DCP制作 |  |  | 0
宣伝 | 予告編初稿UP |  |  | 0
宣伝 | 予告編2稿UP |  |  | 0
宣伝 | 予告編FIX |  |  | 0
宣伝 | 予告編DCP制作 |  |  | 0
宣伝 | ポスター初稿UP |  |  | 0
宣伝 | ポスターFIX |  |  | 0
宣伝 | チラシ初稿UP |  |  | 0
宣伝 | チラシFIX |  |  | 0
宣伝 | 情報解禁（ビジュアル） |  |  | 0
宣伝 | 情報解禁（予告編） |  |  | 0
配給 | 上映劇場決定 |  |  | 0
配給 | 劇場納品物確認 |  |  | 0
配給 | 上映開始 |  |  | 0
映画祭 | 映画祭提出物作成 |  |  | 0
映画祭 | 映画祭応募 |  |  | 0
その他 | 出展イベント決定 |  |  | 0
その他 | 出展準備 |  |  | 0
その他 | 出展イベント当日 |  |  | 0
Formulas:
終了日 = [開始日]+[必要日数]

## スケジュール_記入例(映像)
令和７年度補正 コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金
(スタートアップ支援事業) 実写・アニメ分野
応募者名 | 佐藤 あきら
作品名 | xxxx企画
入力すべき項目は、背景色が黄色になっています。該当箇所は必ずご記入ください。
いつ何の作業を行う想定かを時系列順にご記載ください。
記載された項目はあくまでも目安です。ご状況に応じて適宜行の削除・追加を行なってください。
行の追加を行う場合には、別の行をコピーアンドペーストしてください。
フェーズ | 項目 | 必要日数 | 開始日 | 終了日 | 備考
プリプロ | 脚本初稿UP | 7 | 2025-05-03 | 2025-05-10
プリプロ | 脚本2稿UP | 7 | 2025-05-17 | 2025-05-24
プリプロ | 脚本FIX | 7 | 2025-05-31 | 2025-06-07
プリプロ | コンテ初稿UP | 7 | 2025-06-14 | 2025-06-21
プリプロ | コンテ2稿UP | 7 | 2025-06-28 | 2025-07-05
プリプロ | コンテFIX | 7 | 2025-07-12 | 2025-07-19
プリプロ | Vコンテ初稿UP | 7 | 2025-07-26 | 2025-08-02
プリプロ | Vコンテ2稿UP | 7 | 2025-08-09 | 2025-08-16
プリプロ | VコンテFIX | 7 | 2025-08-23 | 2025-08-30
プリプロ | スタッフィング決定 | 7 | 2025-05-31 | 2025-06-07
プリプロ | メインキャスト決定 | 7 | 2025-07-12 | 2025-07-19
プリプロ | サブキャスト決定 | 7 | 2025-07-12 | 2025-07-19
プリプロ | スタッフ顔合わせ | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20
プリプロ | 本読み | 1 | 2025-07-19 | 2025-07-20
プリプロ | ロケハン | 3 | 2025-07-26 | 2025-07-29
プリプロ | ロケ地許可取り | 3 | 2025-07-26 | 2025-07-29
プリプロ | ロケ地決定 | 3 | 2025-07-26 | 2025-07-29
プリプロ | 撮影日決定 | 1 | 2025-07-29 | 2025-07-30
プリプロ | 出演者契約締結 | 5 | 2025-07-12 | 2025-07-17
プリプロ | プロダクション・スタッフ契約締結 | 5 | 2025-05-31 | 2025-06-05
プリプロ | 衣装合わせ | 2 | 2025-07-20 | 2025-07-22
プロダクション | 撮影 | 3 | 2025-08-01 | 2025-08-04
プロダクション | アフレコ収録 | 2 | 2025-08-04 | 2025-08-06
ポスプロ | クレジットFIX | 1 | 2025-08-06 | 2025-08-07
ポスプロ | 編集 | 10 | 2025-08-04 | 2025-08-14
ポスプロ | SE制作 | 10 | 2025-08-07 | 2025-08-17
ポスプロ | 楽曲制作 | 10 | 2025-08-07 | 2025-08-17
ポスプロ | ピクチャーロック | 1 | 2025-08-17 | 2025-08-18
ポスプロ | ラッシュ試写 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-19
ポスプロ | グレーディング | 7 | 2025-08-19 | 2025-08-26
ポスプロ | 整音・ダビング | 7 | 2025-08-19 | 2025-08-26
ポスプロ | 字幕制作 | 7 | 2025-08-26 | 2025-09-02
ポスプロ | ポスプロ完了 | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-03
ポスプロ | 初号試写 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-04
ポスプロ | 映倫審査提出 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05
ポスプロ | 本編DCP制作 | 7 | 2025-09-05 | 2025-09-12
宣伝 | 予告編初稿UP | 5 | 2025-09-12 | 2025-09-17
宣伝 | 予告編2稿UP | 5 | 2025-09-17 | 2025-09-22
宣伝 | 予告編FIX | 5 | 2025-09-22 | 2025-09-27
宣伝 | 予告編DCP制作 | 5 | 2025-09-27 | 2025-10-02
宣伝 | ポスター初稿UP | 3 | 2025-09-12 | 2025-09-15
宣伝 | ポスターFIX | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-18
宣伝 | チラシ初稿UP | 5 | 2025-09-12 | 2025-09-17
宣伝 | チラシFIX | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-18
宣伝 | 情報解禁（ビジュアル） | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16
宣伝 | 情報解禁（予告編） | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-16
配給 | 上映劇場決定 | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-20
配給 | 劇場納品物確認 | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21
配給 | 上映開始 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-13
映画祭 | 映画祭提出物作成 | 5 | 2025-09-04 | 2025-09-09
映画祭 | 映画祭応募 | 1 | 2025-09-09 | 2025-09-10
その他 | 出展イベント決定 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-05
その他 | 出展準備 | 7 | 2025-10-20 | 2025-10-27
その他 | 出展イベント当日 | 2 | 2025-10-27 | 2025-10-29
Formulas:
終了日 = [開始日]+[必要日数]
開始日 = [終了日, row above]+[必要日数]
開始日 = [終了日, row above]