## Slide 1
小型無人機の安全な利活用のための技術開発と環境整備
 | 現在～ | 2018年頃～ |  | 2020年代頃～ | 
利活用 |  |  |  |  | 
 | 2017（年度） | 2018 | 2019 | 2020～ | 
技術開発 |  |  |  |  | 
環境整備 |  |  |  |  | 
事故の義務報告制度、被害者救済ルール
空の産業革命に向けたロードマップ
UTMや衝突回避技術の高度化・知能化
UTMの本格的な社会実装
平成29年5月19日
小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会
RTFでの
飛行実証
統合UTMの開発
センサ統合技術の開発
レベル１ 目視内での操縦飛行
レベル２ 目視内飛行（操縦なし）
目視外飛行も活用した信頼性の実証等
（補助者なし）
※ 各項目の詳細やその他の事項については補足資料（別紙）に記載する。
補助者の配置なしに同等の安全性
Ⅰ 目視を代替する機能の実現
機体状態や周辺環境の把握と対応
（航空機や無人航空機との衝突防止等）
Ⅱ 第三者に対する安全性の確保
ⅰ 信頼性の確保
機体や通信の信頼性、耐環境性等
ⅱ 危害の抑制
異常時の安全機能、衝突安全性等
順次開所予定
運航管理（UTM）に関するルール
操縦者や運航管理者の資格制度
機体の認証・識別・登録に係る制度
第三者上空飛行等に係る審査要領の改訂
措置、運用（Ｐ）
RTFにおける性能評価、国際標準化
第三者上空飛行等に求める要件の検討
衝突回避 電波、光波センサ等の開発
運航管理 物流、災害対応用UTM等の開発
事故情報の収集、事故時等の被害者救済に係る 論点の整理・措置の検討
機体の性能評価基準の策定
目視外飛行等に係る審査要領の改訂
日本版レギュラトリー・サンドボックス制度の検討
福島ロボットテストフィールド（RTF）の整備
目視外飛行等に求める要件の検討
合同検討会の設置
実証環境の整備
レベル４ 有人地帯での目視外飛行
都市の物流、警備
発災直後の避難誘導 等
レベル３ 無人地帯での目視外飛行
離島や山間部への荷物配送
被災状況調査、捜索 等
レベル３、４に向けた技術開発
レベル３に向けた実証
機体、飛行させる者や体制に係る基準の明確化
レベル３が許容される安全性
（第三者上空）
目視代替機能の安全性・信頼性の向上
第三者に対する更なる安全性の向上
基準の明確化
実証環境
レベル４が許容される安全性
基準の明確化
実証環境
落ちない／落ちても安全を目指し、
高い信頼性を確保
人や物件への危害を抑制 等
自動飛行の事故責任等
レベル４に向けた実証

## Slide 2
 |  | 2017（年度） | 2018 | 2019 | 2020～ | 
物流 | 利活用 |  |  |  |  | 
 | 技術 開発 |  |  |  |  | 
 | 環境 整備 |  |  |  |  | 
技術開発や実証等を踏まえ都市部の荷物配送を念頭に置いた運用指針の拡充・見直し
RTFにおける性能評価、民間による機体や装置の安全認証
性能評価基準の策定
社会実装
物流用ドローンポートを使用した離島や山間部への荷物配送における運用指針の検討
飛行実証
統合UTMの開発
物流用UTMの開発
民間によるドローンを飛行させる者（運航管理者等）の資格認定
民間による人材育成の環境整備
個別分野
都市を含む地域
における荷物配送
都市部における荷物配送の実証実験
離島や山間部等
における荷物配送
私有地
における荷物配送
民間による社会実装、普及改良
物流用ドローンポートの
開発、実証
機体性能（飛行可能距離・時間・最大積載量・耐候性等）の向上、更なる安全性の向上
災害対応 | 利活用 |  |  |  |  | 
 | 技術 開発 |  |  |  |  | 
 | 環境 整備 |  |  |  |  | 
多数機を一括即時管理するUTM確立、現場への導入、
通信インフラの高度化（衛星、高高度無人機、LTE等）
過酷環境（強風、降雨、降雪、噴火した火山等）に耐える機体の開発
RTFでの
飛行実証
RTFにおける性能評価、民間による機体や装置の安全認証
性能評価基準の策定
統合UTMの開発、RTFにおける実証
災害対応用UTMの開発
災害対応活動支援のための技術開発
災害対応活動（救助、避難誘導、消火活動等）の支援
複数機連携による災害対応
災害現場の被災状況調査と情報提供
民間による操縦者や運航管理者の資格認定、災害対応ネットワークの構築
民間による人材育成の環境整備、災害対応体制の検討
複数機の衛星通信制御技術
単機の衛星通信制御技術
人の立入りが困難な危険箇所における防災・災害対応への活用を継続的に実施
（状況把握、関係機関に直ちに情報提供、地理院地図での迅速な情報の公表）

## Slide 3
 |  | 2017（年度） | 2018 | 2019 | 2020～ | 
インフラ維持管理 | 利活用 |  |  |  |  | 
 | 技術 開発 |  |  |  |  | 
 | 環境 整備 |  |  |  |  | 
RTFにおける性能評価
性能評価基準の策定
高精度のデータ検出及び記録システムの確立、現場への導入
点検箇所の高精細画像取得技術の開発
風雨等の外乱下での遠隔位置制御技術の確立、現場への導入
安定した点検のための飛行制御技術の開発
自動安全制御技術の確立、現場への導入
安全落下及び安全着陸技術の開発
測量 | 利活用 |  |  |  |  | 
 | 技術 開発 |  |  |  |  | 
 | 環境 整備 |  |  |  |  | 
高精度センサ及びその利用技術の開発、準天頂衛星システムの利用や画像処理による機体及びマーカーの位置測定の高精度化
飛行実証
準天頂衛星システム対応GNSS受信機の小型・軽量化及び省電力化
第3期 地理空間情報活用推進基本計画（作業マニュアル等の周知啓発、内容拡充、見直しの実施）
技術開発等の進展により、更なる高度化
公共測量、工事測量等における更なる利活用の推進
公共測量、工事測量
への順次導入
（i-Construction等）
ハイパースペクトルカメラによる高付加価値測量
レーザ測量によるリアルタイム測量
点群データによる航空測量
農林水産業 | 利活用 |  |  |  |  | 
 | 技術 開発 |  |  |  |  | 
 | 環境整備 |  |  |  |  | 
空中散布における無人航空機の利用に係るガイドラインの順次運用見直し
作物の生育状況等の把握等に必要な圃場・生育診断法や画像センサ等の開発、生産管理の高度化
鳥獣被害の軽減対策
肥料散布、播種技術の確立。運航アシストシステム等の検証、改良
肥料散布、播種への利用。運航アシストシステムの導入
農薬散布の適正利用
作物の適時診断による営農管理の高度化
作物の生育状況等のセンシング結果等を活用して営農管理等を最適にするシステムの社会実装
都市部（有人地帯）のインフラ点検
目視外飛行による長大なインフラの点検
橋梁、送電線等のインフラ点検
民間によるドローンを飛行させる者（運航管理者等）の資格認定
民間による人材育成の環境整備
民間によるドローンを飛行させる者（運航管理者等）の資格認定
民間による人材育成の環境整備